## Avance
Porcentaje acumulado con corte al 30 de abril
COMPONENTE | % Acumulado | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3
1.Riesgos Corrupción | 38% | 38%
2.Racionalización de Trámites | 33.33% | 33.33%
3.Rendicion de Cuentas | 68% | 68%
4. Servicio al Ciudadano | 24% | 24%
5. Transparencia | 9% | 9%
6. Iniciativas | 27% | 27%
Porcentaje acumulado con corte al 30 de abril | 33.22%

## INDICE
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 |  | Código:GDE-FR-063
Versión: 01
Objetivo del PAAC |  |  | Elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
No | Componente |  | Objetivo
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
2 | Estrategia Racionalización de Trámites |  | Facilita el acceso a los servicios que brinda la institución.
3 | Estrategia de Rendición de Cuentas |  | Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.
4 | Servicio al Ciudadano |  | Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la institución.
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: |  | Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.
6 | Iniciativas Adicionales: participación |  | Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Estrategia Racionalización de Trámites
Estrategia de Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Iniciativas Adicionales

## Consolidado (hidden)
COMPONENTE | Avance 1 | Avance 2 | Avance 3
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
2. Estrategia Racionalización de Trámites
3. Estrategia de Rendición de Cuentas
4. Estrategia de Servicio al Ciudadano
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:
6.Iniciativas
Porcentaje de Avance Cuatrimestre 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 1.Riesgos Corrupción
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código:GDE-FR-063
Código:GDE-FR-063
Versión: 01
AÑO: | 2024
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2024
1.Política de Administración del riesgo | 1.1 | Actualizar la resolución de políticas de riesgos | Guía Administración del Riesgo actualizada | 4532300% | 4544200% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | A la fecha se tienen los borradores de la politica y las guias de cada uno de los tipos de riesgos. | 50% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio documentos en borrador de la Política de Administración de Riesgos y de las guías de gestión, corrupción y de seguridad digital, validando cumplimiento del 50%.
| 1.2 | Actualizar los riesgos de proceso a la nueva metodología | Riesgos de proceso actualizados | 4544200% | 4565600% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
2.Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2023 | Mapa de riesgos de corrupción Institucional | 4530100% | 4532100% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | Se realizo construyo el mapa de riesgos institucional con base en los informes de riesgos presentados con corte a diciembre del 2023 | 100% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024, validando cumplimiento al 100%
| 2.2 | Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación | Mapa de Riesgos de corrupción validado en CICI | 4531100% | 4531800% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Oficina Asesora de Evaluación y Control | El 26 de enero del 2024 se realizo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se presento el mapa de riesgos. | 100% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el acta N° 1 del CICCI con fecha del 26 de enero del 2024, donde se aprueba el mapa de riesgos de corrupción, validando cumplimiento del 100%
3.Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | 4531100% | 4532100% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | Se realizo la publicación preliminar de PAAC. Y riesgos El 26/01/2024 ver carpeta 3.1 publicación preliminar | 100% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio socialización y publicación preliminar del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web Institucional, validando cumplimiento del 100%
| 3.2 | Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar. | Mapa de riesgos de corrupción | 4531100% | 4532100% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | No se presentaron sugerencias por parte de las partes interesadas. | 100% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio que no hubo recomendaciones de mejora por parte de la cuidadania y demas, validando cumplimiento del 100%
| 3.3 | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación. | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | 4532200% | 4532200% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | Se realizo la publicación preliminar de PAAC. Y riesgos El 31/01/2024 ver carpeta 3.3 publicación PACC definitivo y riesgos | 100% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio socialización y publicación preliminar del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web Institucional, validando cumplimiento del 100%
4.Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen | Informe de seguimiento | 4541300% | 4565700% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
5. Seguimiento | 5.1 | Ejecutar auditorías y seguimientos ( Informe de mapa de riesgos de corrupción) | Informe Mapa de Riesgos de Corrupción | 4541300% | 4565600% | Oficina Asesora de Evaluación y control | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
| 5.2 | Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño y/o comité Institucional de control interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | Reportes de seguimiento riesgos | 4541300% | 4565600% | Oficina Asesora de Evaluación y control | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | Total actividades | 16
[7 empty] | Actividades planificadas para el periodo | 6
[7 empty] | Actividades ejecutadas para el periodo | 6
[7 empty] | Porcentaje acumulado por periodo | 37.5%
[7 empty] | Acumulado | 37.5%

## 2.Racionalización de Trámit
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Código:GDE-FR-063
Versión: 01
Página 1 de 1
AÑO: | 2024
2. Estrategia Racionalización de Trámites (Circular Externa 100 del 2021)
No | Nombre del trámite | Situación Actual | Mejora a Implementar | Beneficio al Ciudadano | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización. | Actividad | Descripción | Entregable / producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área responsable | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2024
1 | Contenido del Programa Académico | El trámite requiere intervención humana para la entrega final del servicio, en algunos casos se viene realizando de manera presencial | Reducir los pasos en los que se requiere la intervención humana para la generación y entrega del contenido del programa académico | Reducir los tiempos de respuesta al trámite, genera disminución de pasos para la respuesta al trámite | Tecnológica | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite. | Racionalización del trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan los pasos en los que se requiere la intervención de funcionarios de la Institución. | Trámite racionalizado. | 4532300% | 4562600% | - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad - Centro Integrado de Servicios - Gestión TIC - Sistema de Información y Control Académico Administrativo Universitario - SICAU - Líderes de Programas | Se genera avance sobre la construcción del cronograma de trabajo, borrador de flujo de trámite y actas de reunión de trabajo de campo Durante este periodo se realizaron reuniones de trabajo ver: 1. estrategia_racionalizacion_consolidado.pdf 2. cronograma de tramites en linea.xls 3. reuniones 4. Plantilla de preguntas trámites | 33.33% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio avance a la gestión, con respecto a este componente a traves los siguientes documentos: Actas de reuniones y listado de asistencia Cronograma de tramites Estrategia racionalziación de tramites Bitacoras Plantilla de preguntas Validando cumplimiento del 33%, para este cuatrimestre
2 | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | El trámite requiere la intervención de varios actores dentro de la Institución haciendo lento el proceso y respuesta al ciudadano, en algunos casos se viene realizando de manera presencial | Digitalización del trámite | Reducir los tiempos de respuesta al trámite, genera disminución de pasos para la respuesta al trámite | Tecnológica | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite. | Racionalización del trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan los pasos en los que se requiere la intervención de funcionarios de la Institución. | Trámite racionalizado. | 4532300% | 4562600% | - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad - Centro Integrado de Servicios - Gestión TIC - Sistema de Información y Control Académico Administrativo Universitario - SICAU - Departamento Financiero | Se genera avance sobre la construcción del cronograma de trabajo, borrador de flujo de trámite y actas de reunión de trabajo de campo Durante este periodo se realizaron reuniones de trabajo ver: 1. estrategia_racionalizacion_consolidado.pdf 2. cronograma de tramites en linea.xls 3. reuniones 4. Plantilla de preguntas trámites | 33.33%
3 | Cursos Intersemestrales | Parte del trámite se realiza por medio de plataforma SICAU, sin embargo, para el ciudadano no es claro si el proceso finalizó, si quedo efectivamente matriculado por lo que debe acudir al envío y espera de respuesta por medio de correo electrónico | Digitalización del trámite | Mejorar la calidad y tiempos de respuesta del trámite, generar disminución de pasos | Tecnológica | Mejorar la calidad y tiempo de respuesta del tramite | Racionalización del trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan los pasos en los que se requiere la intervención de funcionarios de la Institución. | Trámite racionalizado. | 4532300% | 4562600% | - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad - Centro Integrado de Servicios - Gestión TIC - Sistema de Información y Control Académico Administrativo Universitario - SICAU - Líderes de Programas - Departamento de Fundamentación Básica | Se genera avance sobre la construcción del cronograma de trabajo, borrador de flujo de trámite y actas de reunión de trabajo de campo Durante este periodo se realizaron reuniones de trabajo ver: 1. estrategia_racionalizacion_consolidado.pdf 2. cronograma de tramites en linea.xls 3. reuniones 4. Plantilla de preguntas trámites | 33.33%
[13 empty] | Total actividades | 6
[13 empty] | Actvidades planificadas para el periodo | 2
[13 empty] | Actvidades ejecutadas para el periodo | 2
[13 empty] | Porcentaje acumulado por periodo | 33.33%
[13 empty] | Acumulado | 33%

## 3.Rendicion de Cuentas (2)
|  |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 |  |  |  | Código:GDE-FR-059
Versión: 01
Página 1 de 1
Ir al Índice
3. Estrategia de Rendición de Cuentas (MURC 2019)
Ítem |  | Actividades |  | Meta | Producto (Evidencia) | Fecha |  | Dependencia Responsable | Observaciones PERIODO 1 : Evidencias | AVANCE | CONSIDERACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2024 | Observaciones PERIODO 2 : Evidencias | AVANCE | SEGUIMIENTO AVANCE PERIODO 3 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | % AVANCE CUATRIMESTRE | CONSIDERACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2024
componente | etapa |  |  |  |  | Inicio | Fin
1.Diálogo | 1.1 Aprestamiento | 1.1.1 | Capacitar equipo Líder | Grupos de valor y espacios de articulación y cooperación para la rendición pública de cuentas Identificados | Estrategia de capacitación diseñada e implementada con base en los aspectos orientados por el MURC | 4529200% | 4536500% | DTPAC | La Institución en reunión de la dirección técnica de planeación y aseguramiento de la calidad, la oficina asesora de comunicaciones y la secretaría general del día 16 de enero del año 2024, identificó las debilidades y fortalezas de los anteriores ejercicios de rendición de cuentas para establecer acciones de mejoramiento a aplicar en los espacios de diálogo programados. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio la estrategia de capacitación con fecha del 16 de enero del 2024, en lal cual se conformo el equipo lider para la rendición de cuentas, así como un documento de planificación previa, validando cumplimiento del 100%
|  | 1.1.2 | Identificar dependencias y enlaces para la RDC |  | Instrumento 6: Matriz de enlaces por dependencias | 4529200% | 4536500% | DPTAC - Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaría General - Vicerrectoría Administrativa | Se realizo la matriz de enlaces por cada una de las dependencias responsables de la rendicion de cuentas. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio la matriz de identificación de enlaces por dependencias, validando cumplimiento del 100%
|  | 1.1.3 | Identificar actores y grupos de interés |  | Instrumento 7: Mapa de actores Interesados | 4529200% | 4536500% | DTPAC | Desde la Dirección Técnica de Planeación se realizo el mapa de actores y se confirmaron los grupos de valor a los que se dirige la estrategia, partiendo de la información de las caracterizaciones de los procesos y la matriz de públicos de interés, con el fin de hacerles partícipes desde la convocatoria hasta la evaluación del ejercicio de rendición de cuentas. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el documento donde se identifico el mapa de actores interesados, validando cumplimiento del 100%
|  | 1.1.4 | Realizar análisis del entorno |  | Evidencia : Analisis del Entorno | 4529200% | 4536500% | DTPAC | Desde la dirección Técnica de Planeación se realizo el analisis de las principales tendencias y factores de influencia del entorno antes de desarrollar la estrategia de rendición de cuentas. Factores internos: Entorno Recursos Humanos, Entorno Financieros, Entorno Tecnológicos, Entorno Físico: Infraestructura | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el analisis del entorno, validando cumplimiento del 100%
|  | 1.1.5 | Identificar temas prioritarios para la RDC |  | Instrumento 8: Formato priorización de temas para la RDC | 4529200% | 4536500% | DPTAC - Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaría General - Vicerrectoría Administrativa | Para cumplir con esta etapa la entidad recopiló, analizó y organizó la información a partir de los resultados de los planes de acción de las áreas de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2023-2026 “Tradición, Transformación e Innovación. La presentación da cuenta a nivel cuantitativo y cualitativo de las metas y logros alcanzados tanto en las cinco dimensiones estratégicas, programa y proyectos. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el formato de priorización de temas para la RDC, validando cumplimiento del 100%
2. Responsabilidad | 2.1 Diseño | 2.1.1 | Realizar Autodiagnóstico RDC | Estrategia de rendición pública de cuentas diseñada | Instrumento 3: Autodiagnostico de rendicón de cuentas Instrumento 5: Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas | 4529200% | 4536500% | DTPAC | En esta etapa el equipo de trabajo aplicó el autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, herramienta que fue diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para esta política en particular; a partir de los resultados obtenidos, se estableció un plan de acción para la rendición publica de cuentas. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidenciaron los instrumentos del autodiagnostico de rendición de cuentas y la autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz, validando cumplimiento del 100%
|  | 2.1.2 | Elaboración de la Estrategia de RDC |  | Instrumento 10: Cadena de valor Instrumento 9: Estrategia de rendición de cuentas | 4529200% | 4536500% | DPTAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | La Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones, realizo la estrategia de la rendición Publica de Cuentas, dicha estrategia busco presentar la información de gestión y resultados obtenidos en el 2023 a los grupos identificados y convocados. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidenciaron los instrumentos de cadena de valor y estrategia de rendición de cuentas, validando cumplimiento del 100%
| 2.2 Preparación | 2.2.1 | Identificación de Actores y Grupos Interesados | Información para el diálogo en la rendición pública de cuentas en lenguaje claro generada y analizada | Instrumento 7: Mapa de actores y grupos interesados | 4529200% | 4536500% | DTPAC | Se realizo el analisis de los niveles de conocimiento, participación y relaciones con la entidad para la rendición de cuentas. Por medio de un mapa de burbujas con niveles de conocimiento alto, medio y bajo. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el documento donde se identifico el mapa de actores interesados, validando cumplimiento del 100%
|  | 2.2.2 | Definir el componente de comuicaciones para la estrategia de RDC |  | Estrategia diseñada e implementada de comunicaciones de la RDC bajo los lineamientos del MURC | 4529200% | 4536500% | Oficina Asesora de Comunicaciones | Por medio del plan de accion de comunicaciones se cumple con la estrategia de comunicaciones para la rendicion cuentas de la vigencia 2023. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el instrumento 9 estrategia de rendición de cuentas, validando cumplimiento del 100%
|  | 2.2.3 | Identificación de las necesidades de información y Diálogo |  | Estrategia diseñada e implementada de acuerdo con los lineamientos del MURC | 4529200% | 4536500% | DPTAC - Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaría General - Vicerrectoría Administrativa | Por medio del plan de accion de comunicaciones se cumple con la estrategia de comunicaciones para la rendicion cuentas de la vigencia 2023. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el instrumento 9 estrategia de rendición de cuentas, validando cumplimiento del 100%
|  | 2.2.4 | Elaboración del informe de RDC |  | Informe de RDC Instrumento 14: Analisis de información para los indicadores de RDC; Instrumento 15 Matriz de relacionamiento ODS-DERECHOS HUMANOS- PLANEACION | 4529200% | 4536500% | Institucional (Todas áreas) - DPTAC | Para cumplir con esta etapa la entidad recopiló, analizó y organizó la información a partir de los resultados de los planes de acción de las áreas de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2023-2026 “Tradición, Transformación e Innovación. La presentación da cuenta a nivel cuantitativo y cualitativo de las metas y logros alcanzados tanto en las cinco dimensiones estratégicas, programa y proyectos. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el instrumento 14 Informe de evaluación rendición de cuentas, el instrumento 15 no aplica para la Institución, validando cumplimiento del 100%
|  | 2.2.5 | Fortalecimiento de la petición de cuentas en la RDC |  | Estrategia diseñada e implementada bajo los lineamientos del MURC | 4529200% | 4536500% | DPTAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | Por medio del plan de accion de comunicaciones se cumple con la estrategia de comunicaciones para la rendicion cuentas de la vigencia 2023. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el instrumento 9 estrategia de rendición de cuentas, validando cumplimiento del 100%
|  | 2.2.6 | Consulta los grupos de interés | Ciudadanos y grupos de interés convocados a participar en los espacios de diálogo para la rendición pública de cuentas | Instrumento 12: Guia de consulta a la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de RDC; Instrumento 13: Lista de evaluación de la calidad de la infirmación. | 4529200% | 4536500% | DPTAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | Se ejecutó el plan de acción | 90% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidenciaron Instrumento 12: Guia de consulta a la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de RDC y Instrumento 13: Lista de evaluación de la calidad de la información, validando cumplimiento del 90%
|  | 2.2.7 | Convocatorias de los actores y grupos de interes para participar en los espacios de rendición de cuentas. |  | Hace parte del plan de comunicaciones | 4529200% | 4536500% | Oficina Asesora de Comunicaciones | Se ejecutó el plan de acción | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el instrumento 9 estrategia de rendición de cuentas, validando cumplimiento del 100%
3. Información | 3.1 Ejecución | 3.1.1 | Consulta los grupos de interés | Acciones de dialogo con los grupos de valor e interés realizadas | Instrumento 12: Guia de consulta a la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de RDC; Instrumento 13: Lista de evaluación de la calidad de la infirmación. Instrumento 15: Matriz de Relacionamiento ODS-Derechos Humanos- Planeación | 4529200% | 4536500% | DTPAC | Instrumento 12: Guia de consulta a la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de RDC. Se realizo la guia con el seguimiento de los temas y las preguntas de los actores. Instrumento 15: Matriz de Relacionamiento ODS-Derechos Humanos- Planeación. No Aplica para la Institucion. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidenciaron Instrumento 12: Guia de consulta a la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de RDC y Instrumento 13: Lista de evaluación de la calidad de la información, el instrumento 15 no aplica para la Institución, validando cumplimiento del 100%
|  | 3.1.2 | Identificación de las necesidades de información y Diálogo |  | Estrategia diseñada e implementada de acuerdo con los lineamientos del MURC | 4529200% | 4536500% | DPTAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | Se ejecutó el plan de acción y se valida en el informe de evaluación de la jornada de diálogo. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el instrumento 9 estrategia de rendición de cuentas, validando cumplimiento del 100%
|  | 3.1.3 | Diseñar la agenda para las jornada de diálogo |  | Estrategia de jornadas de dialogo diseñada acorde a los pasos establecidos en el MURC. | 4529200% | 4536500% | DPTAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | Se ejecutó el plan de acción y se valida en el informe de evaluación de la jornada de diálogo. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el instrumento 9 estrategia de rendición de cuentas, validando cumplimiento del 100%
|  | 3.1.4 | Jornadas de diálogo participativas |  | Informe desarrollo de jornadas de dialogo Instrumento 16: registro de participantes a los procesos de rendición de Cuentas. Instrumento 17: Seguimiento de compromisos. Instrumento 18: Lista de chequeo para observación de la jornada de Dialogo de RC Instrumento 19: Encuenta de evaluación de las jornadas de RDC. Instrumento 21: Formato de preguntas para el el espacio de dialogo de la RDC | 4529200% | 4536500% | DPTAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | Se realizo el cumplimiento del plan de accion de comunicaciones, para las jornadad de dialogo con los diferentes grupos de valor de la institucion. | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio los siguientes documentos: Instrumento 16 registro de participantes a los procesos de rendición de cuenas Instrumento 17 seguimiento de dialogo de RC Instrumento de 18 lista de chequeo para observación de la jornada de dialogo de RC Instrumento 19 Encuesta de evaluación de las jornadas de RDC Instrumento 21 Formato de preguntas para el espacio de dialogo de la RDC. Validando cumplimiento del 100%
| 3.2 Seguimiento y Evaluación | 3.2.1 | Elaborar un tablero de control para la RDC | Impacto generado a través del ejercicio de rendición pública de cuentas | Instrumento diseñado bajo las recomendaciones del MURC | 4539600% | 4565600% | DTPAC | Esta actividad hace parte de las acciones de mejora y se empezara a realizar en el segundo semestre de 2024, con la unidad UVIC. |  | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
|  | 3.2.2 | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por la entidad |  | Instrumento 11: Formato Consulta, Elaboración y Evaluación Participativa. Instrumento 17: Seguimiento a Compromisos . | 4539600% | 4565600% | DTPAC | Instrumento 11: Formato Consulta, Elaboración y Evaluación Participativa: (se reemplazo por el formato de preguntas en el saloneo realizado previo al evento de rendición de cuentas) 3.2.2. INFORME DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS CON LA CIUDADANIA O GRUPOS DE INTERES, las actividades se cumplen en el segundo semestre de la vigencia 2024. | 50% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el instrumento 11 Formato Consulta, Elaboración y Evaluación Participativa y el informe de seguimiento a compromisos de la Ciudadania o grupos de interes, validando el 50% Desde la oficina se continuara con el seguimiento para el segundo cuatrimestre.
|  | 3.2.3 | Elaborar el plan de acciones de mejora |  | Plan de Acciones de Mejora | 4539600% | 4565600% | DTPAC | Se realizo el plan de mejoramiento | 50% | Revisados los soportes allegados a la Oficina, se evidencio el Plan de mejoramiento, con sus respectivas fechas de compromiso para el segundo semestre, validando el 50%. Desde la oficina se continuara con el seguimiento para el segundo cuatrimestre.
|  | 3.2.4 | Presentar informe de control interno frente al plan anticorrupción |  | Informe de seguimiento de Control Interno frente al Plan Anticorrupción | 4539600% | 4565600% | DTPAC | Es un documento que aun esta en proceso de construccción, se presentará en el siguiente informe. |  | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
|  | 3.2.5 | Retroalimentación de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés |  | Evidencias de retroalimentación de resultados de la RDC a los grupos de interes | 4539600% | 4565600% | DTPAC | Informe de evaluación de la jornada de diálogo | 50% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el informe de evaluación de la jornada de dialogo, sin embargo las actividades de retroalimentación se tienen programadas para el segundo semestre, validando el 50%. Desde la Oficina se continuara con el seguimiento para el segundo cuatrimestre.
|  | 3.2.6 | Evaluación interna |  | Informe de evaluación interna con base en los criterios establecidos por el MURC. | 4536500% | 4539600% | DTPAC | Informe de evaluación de la jornada de diálogo | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el informe de evaluación de rendición de cuentas vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la Institución, valdando el 100%
|  | 3.2.7 | Evaluacion participativa de la estrategia de RDC |  | Resultados de la Evaluación participativa | 4539600% | 4565600% | DTPAC | Informe de evaluación de la jornada de diálogo | 50% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio, informe de evaluación de la jornada de dialogo, validando cumplimiento al 50%. Desde la oficina se continuara con el seguimiento para el segundo cuatrimestre
[9 empty] | Total actividades | 34
[9 empty] | Actividades planificadas por periodo | 25
[9 empty] | Actividades ejecutadas por periodo | 23
[9 empty] | Porcentaje acumulado por periodo | 67.65%
[9 empty] | Acumulado | 68%

## 4. Servicio al Ciudadano
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código:GDE-FR-063
Versión: 01
Página 1 de 1
AÑO: |  | 2024
4. Estrategia de Servicio al Ciudadano
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable | Avance periodo 1 | % Avance 1 | Avance periodo 2 | % Avance 2 | Avance periodo 3 | % Avance 3 | Avance periodo 3 | % Avance 3 | CONSIDERACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2024
1.Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Socialización e implementación del Modelo de Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía de la Institución Universitaria Pascual Bravo. | Registro de socialización y de avance de actividades. | 4532300% | 4565600% | Centro Integrado de Servicios | Se generan espacios de reunión con el fin de diseñar la estrategia de difusión que permitirá dar a conocer el Modelo de Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía ante la comunidad academica y grupos de valor. | 33.33% | [6 empty] | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidenciaron actas de reuniones, donde se construye la estrategia de difusión del Modelo, validando el 33%, desde la oficina se continuara con el seguimiento para el segundo cuatrimestre.
2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Generar espacios de formación en temas de atención incluyente para los servidores públicos que atienden usuarios. | Tres espacios de formación y sensibilización: Reporte y listado de asistencia. | 4532300% | 4565600% | Centro Integrado de Servicios | Se orienta espacio de capacitación y sensibilización denominado: Capacitación ABC Servicio al Ciudadano, se citaron a los servidores públicos adscritos al CIS. | 33.33% | [6 empty] | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio presentación, acta de reunión y listado de asistencia con fecha del 20 demarzo del 2024, validando el 33%, desde la oficina se continuara con el seguimiento para el segundo cuatrimestre.
3.Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 3.1 | Generar revisión de la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés | Acta con resultado de la revisión y posible propuesta de ajustes. | 4544400% | 4565700% | Centro Integrado de Servicios - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | N/A | [7 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
4.Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.1 | Diseño e implementación de estrategia de Lenguaje Claro para la Institución Universitaria Pascual Bravo | Estrategia de Lenguaje Claro | 4532300% | 4565600% | Centro Integrado de Servicios | Se diseña la estrategia de Lenguaje Claro para la Institución Universitaria Pascual Bravo, adicionalmente se asiste a ciclo de capacitación orientada desde la Función Pública y el contratista responsable del Relacionamiento con la Ciudadanía realiza curso dictado por la ESAP. | 33.33% | [6 empty] | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio la estrategia de Lenguaje Claro, certificado y memorias de capacitación, validando el 33%, no obstante se evidencio ausencia de implementación, desde la oficina se continuara con el seguimiento para el segundo cuatrimestre.
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Aplicar encuesta de percepción ciudadana que permita evaluar el servicio recibido a través de los canales de atención. | Informe de Satisfacción semestral | 4547300% | 4565600% | Centro Integrado de Servicios | N/A | [7 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
|  | Gestionar las PQRDF recibidas. | Informe de PQRDF Trimestral | 4538300% | 4565600% | Centro Integrado de Servicios | Se genera informe de gestión de PQRDF correspondiente al primer trimestre 2024 (Enero - Marzo) | 33.33% | [6 empty] | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando cumplimiento al 33%
|  | Elaborar y publicar en la página web los informes de la gestión de la entidad frente a PQRDF. | Publicación del Informe de PQRDF, en el Link de Transparencia | 4538300% | 4565600% | Centro Integrado de Servicios | Se publica el informe correspondiente en a página institucional https://pascualbravo.edu.co/ayuda/p-q-r-d-f/informespqrdf/ | 33.33%
|  | Atender a los usuarios por los diferentes canales de atención. | Informe de Atención por canales. Semestral | 4547300% | 4565600% | Centro Integrado de Servicios | N/A | [7 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
[7 empty] | Total actividades | 21
[7 empty] | Actitividades planificadas para el periodo | 5
[7 empty] | Actitividades ejecutadas para el periodo | 5
[7 empty] | Porcentaje acumulado por periodo | 23.81%
[7 empty] | Acumulado | 23.81%

## 5. Transparencia (2)
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código:GDE-FR-063
Versión: 01
Página 1 de 1
AÑO: | 2024
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 202
1. Transparencia Activa | 1.1 | Analizar, coordinar y diligenciar la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. | Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024, generado por el sistema ITA de la Procuraduría General de la Nación. | 4553600% | 4556500% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
| 1.2 | Realizar seguimiento al Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023 a fin de subsanar las sugerencias presentadas por la auditoria designada por la Procuraduría General de la Nación cuando esta presente su informe | Mejorar el nivel de cumplimiento del reporte ITA para el 2024 | 4532300% | 4553400% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [6 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
| 1.3 | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en el portal web Institucional | Tres matrices de seguimiento de la información publicada en el portal web Institucional en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 4538300% | 4553400% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [6 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
| 1.4 | Publicar conjuntos de datos abiertos | Tres (3) conjuntos de datos abiertos publicados (cuatrimestral) | 4538300% | 4565700% | - Gestión TIC - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [6 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
| 1.5 | Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta | Tres (3) ejercicios de divulgación realizados cuatrimestralmente | 4538300% | 4565700% | - Gestión TIC - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [6 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
| 1.6 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos de la IUPB , por parte los administradores de trámites de las direcciones responsables | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 4538300% | 4565700% | - Direcciones Misionales de la entidad - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [6 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
| 1.7 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Guía de trámites | 100 % de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | 4532300% | 4565700% | Todas las Direcciones Misionales de la entidad | La normatividad se ha estado revisando por parte de los proceso, se realizan reuniones periodicas, como producto de estas revisiones, se esta construyendo el normograma en la web. | 33.33% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencian reuniones del equipo de normograma y url del normograma: Ver comprimido Normograma https://pascualbravo.edu.co/direccionamiento-estrategico/normograma/
2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | Informe publicado. Trimestral | 4538300% | 4565600% | Centro Integrado de Servicios | Se genera informe de PQRDF correspondente al primer trimestre del año 2024 (Enero - Marzo) y se gestiona su publicación en la página Institucional. https://pascualbravo.edu.co/ayuda/p-q-r-d-f/informespqrdf/ | 33.33% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando cumplimiento al 33%
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | 4547400% | 4550300% | Centro Integrado de Servicios | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
| 3.2 | Elaborar Programa reprografía | Programa reprografía | 4553600% | 4556500% | Centro Integrado de Servicios | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
| 3.3 | Elaborar Programa de Documentos Especiales | Programa de Documentos Especiales | 4559700% | 4562600% | Centro Integrado de Servicios | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
| 3.4 | Elaborar Programa de Auditoria y Control | Programa de Auditoria y Control | 4562700% | 4565600% | Centro Integrado de Servicios | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
4.Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | se realizará la ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con aquellas construcciones, remodelaciones y adecuaciones que sean aprobadas en el Plan Maestro de Infraestructura Física Institucional, que apunten a la mejora de la accesibilidad de las Personas con Discapacidad. Para la realización de los diseños se tendrán en cuenta los criterios de accesibilidad y señalización, con base en las necesidades institucionales. | Informe de avance cada 4 meses | 4532300% | 4565600% | Vicerrectoría Administrativa | [6 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública | Un (1) Informe de seguimiento y cumplimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional elaborado | 4553600% | 4564100% | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | Total actividades | 22
[7 empty] | Actividades planificadas para el periodo | 2
[7 empty] | ACtividades ejecutadas para el periodo | 2
[7 empty] | Porcentaje acumulado por periodo | 9.091%
[7 empty] | Acumulado | 9%

## 6. Iniciativas
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código: GDE-FR-063
Versión:001
Página 1 de 1
AÑO: | 2024
6. Iniciativas Adicionales
No | COMPONENTE | Actividad | Meta / Producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | SEGUIMIENTO AVANCE PERIODO 1 ENERO-ABRIL | % AVANCE CUATRIMESTRE 1 | SEGUIMIENTO AVANCE PERIODO 2 MAYO-AGOSTO | % AVANCE CUATRIMESTRE 2 | SEGUIMIENTO AVANCE PERIODO 3 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | % AVANCE CUATRIMESTRE 3 | CONSIDERACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2024
1 | Integridad y Ética Publica | Generar campañas para la implementación del canal de comunicación interna para recibir los impedimentos o recusaciones y denuncias sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al Código de Integridad. | Campañas Integridad y ética pública | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Secretaría General Comunicaciones | Esta aun no se ha llevado a cabo ya que primero se va a hacer las difusiones sobre las falta en las que puede incurrir los servidosres públicos. | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
|  | Publicar en canales de difusión institucionales la información del tipo de faltas en que pueden incurrir los servidores públicos, tales como prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés e incumplimiento de deberes y trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Campañas Integridad y ética pública | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Secretaría General | Se envió solicitud a comunicaciones para la difusión de una pieza gráfica con información sobre las faltas en las que puede incurrir un servidor público. Además, ya se construyó el borrador de la segunda y tercera difusión sobre inhabilidad e incompatibilidad y conflicto de interés. | 33% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio la elaboración de los contenidos a divulgar con respecto a las faltas que puede incurrir un servidor público, así como el borrador de la segunda y tercera difusión y el formato de solicitudes remitido a la Oficina Asesora de Comunicaciones, validando el 33%. Desde la oficina se continuara con el seguimiento para el segundo cuatrimestre.
|  | Incluir en los pliegos de condiciones e invitaciones públicas el correo de denuncias, con el objetivo de dar a conocer el canal | Publicidad del canal para recibir denuncias | 2024-04-01 | 2024-08-01 | Oficina asesora jurídica | Se está incluyendo el correo anticorrupcion@pascualbravo.edu.co | 33% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio inclusión del correo electronico anticorrupción@pascualbravo.edu.co en una invitación publica, validando el 33%. Desde la oficina se continuara con el seguimiento para el segundo cuatrimestre.
|  | Realizar Encuesta de percepción sobre integridad | Encuesta de Percepción | 2024-09-01 | 2024-12-30 | Equipo de Integridad | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
2 | Gestión preventiva de conflicto de interés | Establecer un procedimiento para el tramite de los impedimentos y recusaciones de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Procedimiento para el tramite de los impedimentos y recusaciones | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Oficina asesora jurídica | Se está construyendo el borrador del procedimiento. | 50% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio borrador del procedimiento, valdiando el 50%
|  | Socializar los lineamientos para que servidores públicos realicen la declaración proactiva de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y publicación de declaración de renta en el marco de la Ley 2013 de 2019. | Comunicados | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Oficina asesora jurídica Dirección de talento Humano | Se está construyendo el borrador de la circular respecto a los contratistas. | 40% |  |  |  |  | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidenciaron dos circulares internas, dirigas a contratista y empeados, donde se establecen los lineamientos para el reporte adecuado de la declaración de bienes y rentas en el SIGEP, validando cumplimiento del 100%
|  | Modificar el manual de contratación institucional en lo relacionado con orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Manual de contratación Actualizado | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Oficina asesora jurídica | No aplica para este periodo | [5 empty] | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2024
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | Total actividades | 15
[7 empty] | Actividades planificadas para el periodo | 4
[7 empty] | Actividades ejecutadas para el periodo | 4
[7 empty] | Porcentaje acumulado por periodo | 26.67%
[7 empty] | Acumulado | 26.67%
Note on B8: ====== ID#AAABKF6R_jc GUTI (2024-03-23 15:06:28) GUTI:

## Control de cambios (hidden)
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código:GDE-FR-063
Versión: 01
AÑO: | 2024
No | Fecha | Cambio | versión Final