## F-CF-RC-012
Código: F-CF-RC-018 |  |  | Plan de Mejoramiento Único
Versión: 03
Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | [11 empty] | Período Fiscal: 2023
Formulación de las Acciones y Objetivos | [11 empty] | Seguimiento |  | Observaciones
Nombre de la Auditoría | Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd) | Nº | Descripción del Hallazgo | Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia | Acción de Mejoramiento/Correctiva | Plazo de la Acción |  | Objetivo que se Busca Lograr | Fecha Cumplimiento del Objetivo | Responsable |  | Cumplimiento de las Acciones % | (Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
|  |  |  | (Lista desplegable) |  | Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd) | Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd) |  |  | Dependencia | Servidor
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo 2023 | 2024-05-03 | 1 | En el proceso de revisión del PAC vigencia 2023 de la Institución Universitaria Pascual Bravo, se evidenció que la Institución no cuenta con un proceso establecido y reglamentado en el cual se pueda referenciar el monto máximo establecido para la realización de los pagos por mes, en cada uno de los rubros presupuestales. Tampoco se tiene documentada la adopción del PAC inicial, ni sus modificaciones por parte de tesorería y presupuesto, todo se realiza sin mediación de acto administrativo o documento legal que lo respalde. Solo se cuentan con el Acuerdo Directivo 032 el 27 de diciembre de 2022, "por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2023 de la Institución Universitaria Pascual Bravo adoptado mediante Decreto Distrital No 1127 de diciembre 15 de 2022. | Administrativa | 1. Elaborar procedimiento del manejo del Plan Anualizado de Caja (PAC) 2. Socializar a las áreas correspondientes. 3. Aplicar el procedimiento establecido del PAC. | 2024-09-01 | 2025-12-31 | Elaborar un procedimiento del manejo del Plan Anualizado de Caja (PAC), en el cual se evidencie las acciones necesarias para poder establecer los valores iniciales y sus modificaciones. El cual permita conocer los recursos de la caja que refleje fielmente la realizadad economica de la Institución. | 1. 2024-12-31 2. 2024-12-31 3. 2025-12-31 | Dirección Financiera | Yuly Amparo Santos Herrera (Directora Administrativa de la Gestión Financiera) | 66% | 66% | Seguimiento corte 30 de diciembre: Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio lo siguiente: Actividad N° 1: Creación del procedimiento GFI-PR-031 "Plan Anualizado de Caja". Actividad N° 2: Formato de solicitudes a Comunicación, para su respectiva divulgación Desde la Dirección de Evaluación y Control, se continuara con la verificación en el transcurso de la vigencia, teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento, de la tercera actividad es diciembre 2025.
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo 2023 | 2024-05-03 | 2 | La lnstitución Universitaria Pascual Bravo suscribió el 28 de junio de2023 el contrato Cl-009-2023 con la Unión Temporal U21, conformada por Ubicua Technology S.A.S. y la Universidad de Antioquia con el objeto de: "Contrato interadministrativo para la formación en PROGRAMACTóN ?ARA MACHINE LEARNING, PROGRAMACIÓN REDES NEURONALES Y METAYERSO Y COMERCIO ELECTRÓNlCO, en el marco del Convenio lnteradministrativo No. 315 de 2023 suscrifo entre la Agencia de Educación Postsecundaria de Medettín - SAPIENCIA y la lnstitución lJniversitaria pascual Bravo"; por valor de $1.139.391.000 (Excluido IVA). Se observó que a la factura electrónica de Venta FE8, del 5 de diciembre de 2023 por $227.878.200, se Ie realizaron incorrectamente las deducciones de retención en la fuente (honorarios 11o/o), Reteica (2por mil) y Tasa (Estampilla) Prodeportes (1.3o/o),la cual se realizó sobre la base del 100% de la factura, debiendo ser sobre el 50% de la misma, toda vez que uno de los participantes de la Unión Temporal es la Universidad de Antioquia que no es responsable tributariamente de los impuestos de renta, lndustria y comercio y tasa prodeportes, lo que conllevo que a Ubicua Technology S.A.S. se le practicara una mayor deducción. | Administrativa | 1. Fortalecer las competencias del personal contable y financiero a través de una capacitación especializada en deducciones y retenciones tributarias aplicables a contratos mercantiles atípicos, como los contratos de colaboración empresarial, asegurando el cumplimiento normativo. 2. Realizar mesas de trabajo con el fin de revisar los formatos, procedimientos o instructivos, que intervengan en los cálculos de las retenciones en contratos contratos mercantiles atípicos, como los contratos de colaboración empresarial | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Realizar las deducciones conforme a la normativa vigente en materia Nacional y Distrital | 2024-12-31 | Dirección Financiera | Edwin Rivera Pérez (Profesional Universitario - Contador) | 100% | 100% | Seguimiento corte 30 de diciembre: Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio lo siguiente: Actas del comité de equipo contable N° 004 del 29 de enero y 013 del 16 de julio de 2024, donde se dan a conocer los temas tratados, tales como: Deducciones y retenciones tributarias, calculos aplicables a contratos mercantiles. Desde la Dirección de Evaluación y Control, se considera como buenas practicas que en la elaboración de las actas, se tenga en cuenta lo siguiente: a) Haya claridad respecto a lo tratado, discutido, y acordado en la reunión b) Haya mención de las intervenciones de los asistentes respecto a los temas. De lo anterior, se puede determinar recomedar el cierre de las presentes acciones, en razon a que la institucion evaluo la posibilidad de cumplir con el hallazgo identificado por la Contraloría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo 2023 | 2024-04-23 | 3 | Revisados los estados financieros al cierre del año 2023 de la Institución, se observo que la cuenta 1615 Construcciones en curso, registra en la subcuenta relacionada el siguiente saldo: No obstante, la obra mencionada fue entregada con acta de recibo del 22 de diciembre de 2023, evidenciando que dicha construcción bajo el principio contable de esencia sobre la forma, ya había sido entregada y estaba disponible para su uso a esa fecha, por lo cual debió ser registrada en la cuenta 1640 Edificaciones Evidencia. Estado de situación financiera a 31 de diciembre del 2023, balance de comprobación, revelaciones, auxiliares y acta de recibo de obra del 22 de diciembre de 2023, en su numeral 5to "Que, durante el recorrido realizado, se identifica que las actividades, detalles y de acabados pendientes por culminar, se han realizado, lo que indica que el objeto contractual se ha completado por parte del contratista, toda vez que el bloque de tecnología PARQUE TECH, ya está disponible para su uso". Criterio. Inaplicación del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera, adoptado por la Resolución 533 de octubre de 2015 y Actualizada según la Resolución 211 de 2021. Numeral 44 del capítulo 5. "PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA": "Esencia sobre forma: las transacciones y otros hechos económicos de las entidades se reconocen atendiendo a su esencia económica; por ello, esta prima cuando existe conflicto con la forma legal que da origen a los mismos" Numeral 53 del capítulo 6. "ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL": "Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, el derecho de a) usar un bien para producir o suministrar bienes o servicios, b) ceder el uso para que un tercero produzca o suministre bienes o servicios, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo Numeral 54 del capítulo 6. "ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL": "El control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que un tercero debe darle, a fin de obtener potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Al evaluar si existe o no control sobre un recurso, la entidad debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: la titularidad legal, los riesgos inherentes al activo que se asumen y que son significativos, el acceso al recurso o la capacidad para negar o restringir su uso, la forma de garantizar que el recurso se use para los fines previstos y la existencia de un derecho exigible sobre el potencial de servicio o sobre la capacidad de generar beneficios económicos derivados del recurso." (Subrayado por fuera del texto) Causa. Probable error en la definición del procedimiento interno "GRF-PR-002 INGRESO DE BIENES AL INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN V2", de la Entidad, para el traslado de Construcciones en Curso a Edificaciones, numeral 5 CONTENIDO, Actividad 1: "(...) NOTA ACLARATORIA: Cuando se trate de la entrega de bienes inmuebles, se deberá recibir toda la documentación correspondiente una vez finalice cada fase de construcción. La entrega de cada fase deberá incluir diseños, planos, permisos y demás documentos necesarios para el inicio de la obra. Elaborar la entrada: Realizar la entrada en el sistema de información". Efecto. Conlleva a que el Estado de Situación Financiera no refleje adecuadamente el saldo de las Edificaciones. Posición de la Contraloría Distrital de Medellín. La Institución efectuó ajuste el 22 de abril 2024 donde trasladó de la cuenta 161501011, construcciones en curso Parque Tech, a la 164001019 Bloque 8 parque Tech, el valor observado por el Ente de Control, de lo que se infiere que se acepta la observación. No obstante, los saldos objeto del pronunciamiento de la Contraloría, quedaron reflejados a 31 de diciembre del 2023 en el estado de situación financiera y revelaciones, y dado que en la respuesta no se aportan argumentos o hechos nuevos que desvirtúen la situación encontrada, por lo tanto, ésta se mantiene y se constituye como Hallazgo Administrativo. | Administrativa | 1. Actualizar el procedimiento GRF-PR-02 INGRESO DE BIENES AL INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN. 2. Socilaizar con las areas que intervengar en el proceso. 3.Realizar el registro en el modulo de Inventarios y Activos fijos. 4.Envíar al area contable la información para el reconocimiento del bien. 5.Realizar los ajustes contables conforme a la información recibida y revelar en notas a los estados contables | 2024-04-23 | 2024-12-31 | Realizar el adecuado y oportuno reconocimiento de los bienes inmuebles en los estados contables, de forma tal que proporcionen una representación precisa de la realidad económica de la institución, contribuyendo a la transparencia y confiabilidad de la información financiera contable. | 2024-12-31 | Acción 1-4 Vicerrectoría Administrativa- Infraestructura y Acción 5 - Dirección Financiera | Liliana Patricia Restrepo Villa- Vicerrectora Administrativa y Financiera y Edwin Wilmar Rivera Pérez Profesional universitario contador | 100% | 100% | Seguimiento corte 30 de diciembre: Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio lo siguiente: Actividad N° 1: Se evidencio actualización del procedimiento GRF-PR-02 Ingreso de bienes al inventario. Actividad N° 2: Se evidencio info pascual con fecha del 05 de junio, donde se socializa la actualización del procedimiento. Actividad N° 3: Se evidencio pantallazo de registro en el modulo de inventarios y activos fijos N° 920 con fecha de 22 de abril de 2024. Actividad N° 4: Se evidencio correo electronico con fecha del 19 de abril de 2024, donde se envia la información al area contable. Actividad N° 5: Se evidencio pantallazo del movimiento contable en el sistema, de conformidad con lo dispuesto en el acto administrativo. De lo anterior, se puede determinar recomedar el cierre de las presentes acciones, en razon a que la institucion evaluo la posibilidad de cumplir con el hallazgo identificado por la Contraloría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo 2023 | 2024-04-23 | 4 | Revisados los estados financieros al cierre del año 2023 de la Institución, Universitaria Pascual Bravo, se evidencia en cuentas por cobrar, las subcuenta 131701011, matriculas de formación tecnologica profesional por la suma de $3,000,000, correspondiente a la factura No. 4868 del 20 de mayo de 2018, de la cual no se ha estimado deterioro, toda vez que, la oficina juridica la tiene en gestion de cobro juridico iniciado en 2021, donde las ultimas acciones fueron rechazo por el tribunal, y finalmente en gestión de firmas de abogados externos desde marzo de 2023. | Administrativa | 1. Realizar capacitaciones a la supervisión 2. Implementar base de datos de los convenios interadministrativos que permitan la visualización del estado de ejecución 3. Expedir directriz acerca de la custodia del expediente original, el cual debe reposar en Gestión Jurídica. 4. Expedir circular con el fin de solcitar a la supervisión de los convenios interadministrativos de regionalización un informe detallado mensual de la ejecución 5. Remisión de los convenios interadministrativos de regionalización a la Dirección Financiera 6. Emitir concepto sobre la probabilidad de cobro de las facturas de los convenios de regionalización 7. Citar al Comité de Sostenibilidad Contable luego de las emisiones de los conceptos con baja probabilidad de cobro. 8.Realizar los ajustes contables de conformidad con lo dispuesto en el acto administrativo | 2024-04-23 | 2024-12-31 | 1. Afianzar el conocimiento y competencias de supervisión del funcionario responsable 2. Visuazliación en tiempo real del estado de ejecución del convenio 3. Custodia permanente del expediente 4. Mantener informada a la secretaría General y Juridica acerca de la ejecución del convenio 5. Dar conocimiento de los convenios interadministrativos de regionalización cuya forma de pago implique un cobro a un tercero 6 y 7. Evaluar en Comité de sostenibilidad contable la factura 8. Reflejar la realidad economica de las cuentas por cobrar en los estados contables de la Institución | 2024-12-31 | Acción 1 a la 7 - Secretaria General - Gestión Juridica- y Acción 8 Dirección Financiera | Juan Pablo Martínez Rengifo - Natalia Martínez Botero - Yuly Amparo Santos Herrera - Edwin Rivera | 100% | 100% | Seguimiento corte 30 de junio: Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio lo siguiente: Actividad N° 1: Lista de asistencia, presentación y registro fotografico de la sensibilización realizada el 20 de junio de la presente anualidad, en las cuales se socializo la normativa y la manera en la cual se ejerce la supervisión contractual y su aplicabilidad en la plataforma SECOP II. Seguimiento corte 30 de diciembre: Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio lo siguiente: Actividad N° 1: Circular cronograma de sensibilizaciones, lista de asistencia, presentación y registro fotografico de las sensibilizaciones realizadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024, en las cuales se socializo la normativa y la manera en la cual se ejerce la supervisión contractual y su aplicabilidad en la plataforma SECOP II. Actividad N° 2: Se evidencio, la creación del siguiente link https://docs.google.com/spreadsheets/d/0B84mWe67BG_DTEd2NjczcWxVZWJWY2gwdldwaTNQZE8wcV9V/edit?usp=sharing&ouid=103231087497750700298&resourcekey=0-fmJQfgYjntPS-qfyKiNWEw&rtpof=true&sd=true, por medio del cual la Gestión Jurídica puede visualizar el estado de ejecución de los convenios interadministrativos. Actividad N° 3: Se evidencio circular interna radicado N° K 20240023, con fecha del 30 de diciembre 2024 asunto "Lineamientos custodia expediente contractual". Actividad N° 4: Se evidencio comunicación interna radicado N° 2024001210 del 30 de diciembre del 2024, asunto "Requerimientos informes de supervisión convenios". Actividad N° 5: Se evidencio pantallazo de remisión a la Dirección Financiera. Actividad N° 6: Se evidencio concepto con fecha del 19 de diciembre de 2024, asunto "CONCEPTO JURÍDICO SOBRES DOS PASIVOS CONTABLES". Actividad N° 7: Se evidencio acta del 23 de diciembre de 2024, del Comité de sostenibilidad Contable Actividad N° 8: Se evidencio pantallazo del movimiento contable en el sistema, de conformidad con lo dispuesto en el acto administrativo De lo anterior, se puede determinar recomedar el cierre de las presentes acciones, en razon a que la institucion evaluo la posibilidad de cumplir con el hallazgo identificado por la Contraloría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo 2023 | 2024-04-23 | 5 | Revisados los estados financieros y las revelaciones al cierre del año 2023 de la entidad, la revelaciones y consultando con oficina juridica, se evidencia una cuentas por cobrar por un valor de $4.422.000, correspondiente a la factura No. 1292 Municipio de Bello de fecha 01 de agosto de 2011, la cual esta totalmente deteriorada, sin que se haya surtido tal proceso contable. No obstante, la obra mencionada fue entregada con acta de reci | Administrativa | 1. Emitir concepto sobre la probabilidad de cobro de las facturas de los convenios de regionalización 2. Citar al Comité Contable luego de las emisiones de los conceptos con baja probabilidad de cobro. 3.Realizar los ajustes contables de conformidad con lo dispuesto en el acto administrativo | 2024-04-23 | 2024-12-31 | 1. xxxx 2. Verficar desde el Comité de sostenibilidad contable la posibilidad de dar de baja la cartera. 3.Reflejar la realidad economica de las cuentas por cobrar en los estados contables de la Institución | 2024-12-31 | Acción 1 y 2 Secretaria General - gestión Juridica- y Acción 3 Dirección Financiera | Juan Pablo Martínez Rengifo - Natalia Martínez Botero - Yuly Amparo Santos Herrera - Edwin Rivera | 100% | 100% | Seguimiento corte 30 de diciembre: Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio lo siguiente: Actividad N° 1: Se evidencio concepto con fecha del 19 de diciembre de 2024, asunto "CONCEPTO JURÍDICO SOBRES DOS PASIVOS CONTABLES". Actividad N° 2:Se evidencio acta del 23 de diciembre de 2024, del Comité de sostenibilidad Contable. Actividad N° 3: Se evidencio pantallazo del movimiento contable en el sistema, de conformidad con lo dispuesto en el acto administrativo. De lo anterior, se puede determinar recomedar el cierre de las presentes acciones, en razon a que la institucion evaluo la posibilidad de cumplir con el hallazgo identificado por la Contraloría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo 2023 | 2024-04-23 | 6 | El equipo auditor detectó en los estados financieros de la Institución a 31 de diciembre del año 2023, en la subcuenta 1680002001 Maquinaria y Equipo Restaurante Comedor y Cocina, un activo por $2.463.189, correspondiente a un congelador horizontal a gas totalmente depreciado; al cual no se le revisó la vida útil al cierre de la vigencia 2023 Evidencia. Estado de situación financiera a 31 de diciembre del 2023, balance de comprobación y auxiliares. Criterio. No se aplicó la política interna de activos fijos numeral 7,4 Revisión del valor Residual, Método de depreciación y Vida Útil que reza: "La vida útil, el método de depreciación, y el valor residual, serán revisados por el área de Contabilidad y la Dependencia del Almacén y Control de Activos, con la asesoría de las áreas que harán uso del bienes y/o que tengan el conocimiento de las características específicas del mismo como mínimo, al término de cada periodo contable, y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable, de conformidad con la Norma de Políticas Contables, Cambios en estimaciones Contables y Corrección de errores". Igualmente, en el numeral 8 baja en cuentas dice: "un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para que se reconozca como tal...", ), en aplicación del marco normativo para entidades de Gobierno, Resolución 533 del 08 de octubre del 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación (adoptada por la Entidad mediante Resoluciones 985 del 29 de diciembre del 2017, 312 del 12 de abril del 2019, y 935 del 26 de septiembre del 2019), en concordancia con la Resolución 193 de Control Interno. Causa. Falta de aplicación de la política de activos fijos, para el elemento mencionado, por quien tiene esta función asignada y falta de implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información. Efecto. No se está reflejando la realidad económica en los estados financieros, con relación a este activo y deficiencias en la calidad de la información. Posición de la Contraloría Distrital de Medellín. Argumenta la Institución Universitaria Pascual Bravo en su respuesta, que está en trámite la Resolución para dar de baja a este bien de los estados financieros, por lo que se deduce que la observación fue aceptada por la Institución, sin embargo, teniendo en cuenta que el bien estaba incluido en los saldos de los activos de la Entidad al 31 de diciembre del 2023, se constituye como Hallazgo Administrativo | Administrativa | 1.Actualizar la Resolución 375 del 23 de abril de 2020, "Por medio de la cual se actualiza el manual para el manejo de inventarios, bienes,propiedad, planta y equipo de la Institución Universitaria Pascual Bravo", con la finalidad de restablecer los lineamientos para el manejo de los bienes proximos a agotar su vida util. 2. Socializar a las areas correspondientes. 3.Envíar al area contable la información para el registro correspondiente. 4.Realizar los ajustes contables de conformidad a la información recibida | 2024-04-23 | 2024-12-31 | Realizar un adecuado manejo y aplicación de las politicas contables, para el reconocimiento de los bienes proximos a finalizar su vida util, de forma que se refleje la realidad economica en los estados financieros con relacion a los activos fijos. | 2024-12-31 | Acción 1- 3 Gestión de Recursos Físicos y Acción 4 -Dirección Financiera | Daniela Florez y Edwin Rivera Perez | 100% | 100% | Seguimiento corte 30 de diciembre: Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio lo siguiente: Actividad N° 1: Se evidencio actualización de la Resolución 375 de 23 de abril del 2020, modificada por la Resolución Rectoral 1413 del 11 de diciembre de 2024. Actividad N° 2: Se evidencio info pascual con fecha del 18 de diciembre de 2024, en el cual se divulga dicha actualización. Actividad N° 3: Se evidencio correo electronico con fecha del 22 de mayo de 2024, donde se envia la información al area contable. Actividad N° 4 Se evidencio pantallazo del movimiento contable en el sistema, de conformidad con lo dispuesto en el acto administrativo. De lo anterior, se puede determinar recomedar el cierre de las presentes acciones, en razon a que la institucion evaluo la posibilidad de cumplir con el hallazgo identificado por la Contraloría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo 2023 | 2024-05-03 | 7 | Revisados los estados financieros de la Institución Universitaria Pascual Bavo, se encontró en el pasivo cuenta 25 Beneficios a los Empleados, subcuenta 251125 Incapacidades, un saldo a 31 de diciembre de $4.977.856, correspondiente a licencia de maternidad de la señora Solisabel Orozco Gómez, evidenciando una incorrección de clasificación por cuento en el cátalogo de cuentas existe la cuenta 2511108 Licencias para este concepto, siendo ésta donde debío realizarse el registro. | Administrativa | Verificar y analizar al finalizar el periodo contable, la aplicación de la regulación contable pública vigente, conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno y sus modificaciones, con relación al reconocimiento y registro de incapacidades y licencias | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Aplicar adecuadamente los criterios de clasificación de los hechos económicos de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno | 2024-12-31 | Dirección Financiera | Edwin Wilmar Rivera Perez-Profesional Universitario Contador | 100% | 100% | Seguimiento corte 30 de diciembre: Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio lo siguiente: Actas del comité de equipo contable N° 004 del 29 de enero y 013 del 16 de julio de 2024, donde se dan a conocer los temas tratados, tales como: Deducciones y retenciones tributarias, calculos aplicables a contratos mercantiles, igualmente se menciona la aplicabilidad de la regulación contable publica vigente, conforme al marco normativo para entidades del gobierno. Desde la Dirección de Evaluación y Control, se considera como buenas practicas que en la elaboración de las actas, se tenga en cuenta lo siguiente: a) Haya claridad respecto a lo tratado, discutido, y acordado en la reunión b) Haya mención de las intervenciones de los asistentes respecto a los temas. De lo anterior, se puede determinar recomedar el cierre de las presentes acciones, en razon a que la institucion evaluo la posibilidad de cumplir con el hallazgo identificado por la Contraloría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo 2023 | 2024-05-03 | 8 | Revisados los estados financieros al cierre del año 2023 de la entidad, se encontró un valor por pagar en la cuenta 2511 beneficio a los empleados a corto plazo, subcuenta 251107001 prima de navidad por $1.809.036, al respecto, la institución evidencia que correspnde al saldo de las provisiones vigencia 2023, por mayor valor en el concepto mencionado, y por tanto se dejo para provision del 2024; saldo que debio ser ajustado al cierre del año segun la norma, reversando el gasto, o en su defecto, si el ajuste es posterior al cierre, se realiza contra la cuenta de ingresos, toda vez, en la provision se registra solo lo causado en la vigencia. | Administrativa | 1.Elaborar procedimiento para la generación y control de provisiones de los pasivos laborales. 2.Realizar los ajustes contables pertinentes de conformidad con la información recibida | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Desarrollar políticas operativas y establecer controles adecuados para asegurar la conformidad con los estándares contables en relación con las provisiones de pasivos laborales. y reflejar la realidad economica de los pasivos laborales en los estados contables de la Institución | 2024-12-31 | Acción 1 -Dirección Talento Humano / y Acción 2- Dirección Financiera | Sebastián Arroyave Gómez (Director Administrativo de Talento Humano)/ Edwin Rivera Pérez (Profesional Universitario - Contador) | 100% | 100% | Seguimiento corte 30 de diciembre: Revisados los soportes allegados a la dirección, se evidencio lo siguiente: Actividad N° 1: Creación del procedimiento GTH-PR-068 "Calculo y registro de las provisiones de los pasivos laborales". Actividad N° 2: De acuerdo a respuesta obtenida por parte del proceso responsable, manifesto que no hubo pertinencia de ajustes contables. De lo anterior, se puede determinar recomedar el cierre de las presentes acciones, en razon a que la institucion evaluo la posibilidad de cumplir con el hallazgo identificado por la Contraloría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo 2023 | 2024-05-03 | 9 | Una vez revisado la ejecución del contrato GJ-028-2023, suscrito con DIRTECO SAS DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES, CUYO ObJEtO ES "Construcción y dotación de la tercera fase del bloque de Parque Tech y zonas complementarias de la lnstitución Universitaria Pascual Bravo", por un valor inicial de: $ 3.223.255.019, se pudo evidenciar que al mismo se le efectuaron dos (2) adiciones, la primera por valor de $324.727.015 lncluido AIU aprobada mediante formato solicitud para modificaciones contractuales del 24 de Julio de 2023 y la segunda por valor de$206.986.185 lncluido AIU aprobada mediante formato solicitud para modificaciones contractuales del 09 de Noviembre de 2023, para un total de $3.755.068.219, el equipo auditor encontró que esta última adición por valor de $206.g86.185, no fue publicada en oportunidad en la plataforma de Gestión Transparente. | Administrativa | 1. Generar un módulo de reportes en SICAU que permita evidenciar los contratos y modificaciones que se realizan, para que de manera mensual sea verificado y se cargue la información fidedigna. | 2023-11-01 | 2025-04-01 | Automatizar la actividad contractual y generar el reporte de todas las actuaciones contractuales en tiempo real con el fin de conocer y cargar la información mes a mes | 2025-07-31 | Dirección Jurídica - Gestión TIC | Natalia Martínez Botero - Jhon Jairo Pizarro Acevedo | 20% | 20% | Seguimiento corte 30 de diciembre: Revisados los soportes allegados a la dirección, se evidencio lo siguiente: Acta N° 1 del 28 de enero de 2025, tema a tratar "Seguimiento módulos contratación". Mesa de ayuda remitido al proceso de Gestión TIC, con el objetivo de avanzar en el modulo.
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo, vigencia 2022 | 2023-08-01 | 1 | Debilidades del Plan de Desarrollo y de Acción. Al evaluar el Plan de Acción vigencia 2022 Se evidenció que se tiene contemplado, el Proyecto '190001 Fortalecimiento de los Recursos Bibliográficos Físicos y Digitales" y el "Proceso de Evaluación control y mejoramiento" en dicho plan, más no se contempló y quedo establecido en et Plan de Desarrollo "La Transformación Continúa" 2019 -2022 de la IUPB. Lo anterior incumpliendo con el Decreto Nacional 612 de 2018) "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de lás entidades del Estado", en su ART¦CULO 1. Adicionar al Capítuló 3 del Títul o 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos'."2.2.22.3.14. lntegración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de AcciÓn. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 delaLey 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año. | Administrativo | 1. Realizar reunión cada tres meses con cada uno de los lideres en la cual se verifiquen los proyectos de inversión que tengan financiación independiente de su fuente, para ser incluidos en el plan de acción institucional. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Garantizar la armonización, el seguimiento y evaluación de los diferentes planes, programas y proyectos. | 2024-12-31 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de Calidad | Jannette Rocio Gillede Directora Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 100% | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina y de acuerdo a la visita en sitio, se evidencio integración entre el Plan de Desarrollo 2023 - 2026 "Tradicción, Transformación e Innovación", y el Plan de acción vigentes en la Institución. Referente a la acción de mejoramiento establecida, se verificara en el transcurso de la vigencia, teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento, es trimestral, iniciando en el mes de marzo. Seguimiento corte 30 de junio: Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio lo siguiente: Actas del Comité rectoral: Este comité se realiza de manera mensual , y en este participan todos los líderes de la Institución , en este comité se realiza un seguimiento físico y financiero del avance del Plan de acción de la vigencia, en el cual se evalúa el cumplimiento de las metas e indicadores del Plan de desarrollo y adicionalmente se hace un seguimiento de los recursos destinados para el cumplimiento del Plan de acción institucional , evaluando las diferentes fuentes de financiación. Listado de asistencia de reuniones con Líderes: De manera periódica se realizan reuniones con los líderes de las dependencias , con el fin de analizar los principales motivos por los cuales no se ha podido realizar los cumplimientos físicos y financieros, acorde a lo previsto en en el Plan de Acción de la vigencia. Reuniones con enlaces técnicos: Cada dependencia cuenta con enlaces técnicos , con ellos se realizan reuniones periódicas que permiten generar alertas y evaluar causas de las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento de las metas , indicadores y ejecución presupuestal de los proyectos que se encuentran en el Plan de acción institucional. Seguimiento corte 30 de diciembre: Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio lo siguiente: Seguimiento a la ejecución con periodicidad mensual. De lo anterior, se puede determinar recomedar el cierre de las presentes acciones, en razon a que la institucion evaluo la posibilidad de cumplir con el hallazgo identificado por la Contraloría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo, vigencia 2022 | 2023-08-01 | 2 | Deficiencias en estudios previos y en la propuesta presentada a la entidad El equipo auditor evidenció que en los estudios previos y la propuesta de la Fundación Pascual Bravo, las actividades no contienen los valores unitarios que soporten el valor a contratar. En los documentos mencionados sólo se plasma el ,aior total del contrato, lo cual no permite establecer el valor de las actividades a realizar, encontrando que en el negocio jurídico no se cuenta con un presupuesto oficial detallado, ni las bases para su cálculo ni menos la justificación seleccionada por la Entidad relacionada con la forma de pago (ustificación). Con lo anterior, se incumplió el principio de planeaciÓn descrito en los numerales 2 y 4 y 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082, que establece: "Los estudios y -doéumentos previo.s son el soporte para elaborar el proyecto de pliego,s, Ios pliegos de condicrones y el contrafo. Esúos deben permanecer a disposición 'detit1t¡co durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los síguienúes elementos, además de los indicados para cada modalidad de sélección: (...) 2. Et obieto a contratar, con sus especifica.gig_nqs. (...) 4. El valor estimado del contrato y ta iustificación de (...)'(Subrayas fuera del texto). | Administrativo | 1. Socializar el manual de contratación de la Institución Universitaria Pascual bravo y capacitar al personal del Rol técnico en la proyección y elaboración del estudio de mercado, análisis del sector y de la forma de pago en los estudios previos, que permiten obtener los soportes y la justificación del valor total del presupuesto. De tal modo que la especificación técnica de las necesidades de la Dirección de Extensión y Proyección Social de la Institución Universitaria Pascual Bravo, permitan el cumplimiento de los principios de gestión fiscal y sean totalmente estructurados para los procesos de contratación. | 2023-10-01 | 2024-12-31 | Fortalecer la etapa de planeación y pre contractual para dar cumplimiento a los principios de la gestión fiscal | 2024-12-31 | Dirección de Extensión y Proyección Social | Karol Forero Paez | 100% | 100% | Revisados los soportes allegados a la oficina, se evidencio listas de asistencia con fecha del 20 de marzo, 22 de mayo y 18 de junio de la presente anualidad, presentaciones y grabaciones de meet, tema, etapa de planeación y pre contractual. Desde la oficina Asesora de Evaluación y Control, se continuara con la verificación en el transcurso de la vigencia, teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento, es diciembre 2024. Seguimiento corte 30 de diciembre: Teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento establecida para el 30 de diciembre de 2024, se dejo abierta con avance del 80%. De acuerdo a lo allegado por el proceso responsable, se evidencia que no hubo sensibilizaciones para el segundo semstre. del segundo semestre. De lo anterior, se puede determinar recomedar el cierre de las presentes acciones, en razon a que la institucion evaluo la posibilidad de cumplir con el hallazgo identificado por la Contraloría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

## Instructivo
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-012

## Listado (hidden)
Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia
Fiscal
Penal
Disciplinaria
Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria
Con Incidencia Fiscal y Penal
Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria
Con Incidencia Administrativa y Penal
Con Incidencia Disciplinaria y Penal
Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria