## Consolidado
Porcentaje acumulado con corte al 30 de ABRIL
COMPONENTE | % Acumulado | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3
1. Riesgos Corrupción | 55.56% | 55.56% | 0% | 0%
2. Racionalización de Trámites | 33.33% | 33.33% | 0% | 0%
3. Rendición de Cuentas | 50% | 50% | 0% | 0%
4. Servicio al Ciudadano | 23.81% | 23.81% | 0% | 0%
5. Transparencia | 18.18% | 18.18% | 0% | 0%
6. Iniciativas | 10% | 10% | 0% | 0%
Porcentaje acumulado con corte al 30 de ABRIL | 31.81% | 31.81% | 0% | 0%

## 1. Riesgos Corrupción
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2025
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | No. de actividades totales | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3
1.Política de Administración del riesgo | 1.1 | Actualizar el acuerdo de Política de Administración del Riesgo y guía (s) | Política Administración del riesgo aprobada Guía Administración del Riesgo actualizada | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 2 | Se cuenta con un borrador del acuerdo directivo para la Política de Administración de Riesgos | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio documento en borrador de la Política de Administración de Riesgos, validando cumplimiento del 50%.
| 1.2 | Actualizar los riesgos de proceso a la nueva metodología | Riesgos de proceso actualizados en Isolución | 2024-03-30 | 2024-06-30 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 2 | Se realiza una socialización a los enlaces de procesos en el mes de enero 2025. Adicionalmente, los procesos inician con el cargue de los riesgos de corrupción en Isolución https://isolucion.pascualbravo.edu.co:12443/Isolucion/RiesgosDafp/frmFiltroRiesgos.aspx | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio registro de asistencia del mes de enero, correspondiente a a los mapas de riesgos, validando cumplimiento del 50%.
2.Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2024 | Mapa de riesgos de corrupción Institucional | 2025-01-10 | 2025-01-30 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | Se construyó el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción con base en los informes de riesgos presentados con corte a diciembre del 2024 https://pascualbravo.edu.co/direccionamiento-estrategico/anticorrupcion/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2025, validando cumplimiento al 100%
| 2.2 | Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación | Mapa de Riesgos de Corrupción validado en CICI | 2025-01-20 | 2025-01-28 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Dirección de Evaluación y Control | 1 | El 27 de enero del 2025 se presentó el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción versión preliminar, para su aprobación | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el acta N° 1 del CIGD-CICCI con fecha del 27 de enero del 2025, donde se aprueba el mapa de riesgos de corrupción, validando cumplimiento del 100%
3.Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | 2025-01-20 | 2025-01-30 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | Se socializó con los grupos de valor el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción, versión preliminar, en la página web https://pascualbravo.edu.co/consulta-ciudadana-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2025-version-preliminar/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio socialización y publicación preliminar del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web Institucional, validando cumplimiento del 100%
| 3.2 | Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar. | Mapa de riesgos de corrupción | 2024-01-20 | 2024-01-30 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | No se presentaron comentarios ni sugerencias por las partes interesadas | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio que no hubo recomendaciones de mejora por parte de la cuidadania y demas, validando cumplimiento del 100%
| 3.3 | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación. | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | Se publicó el Mapa Institucional de Riesgos de corrupción en la página web https://pascualbravo.edu.co/direccionamiento-estrategico/anticorrupcion/ También es posible acceder al Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 a través del menú de Transparencia y acceso a la información pública, numeral 9.5. Anticorrupción y Transparencia https://pascualbravo.edu.co/transparencia-acceso-informacion-publica/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio socialización y publicación del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web Institucional, validando cumplimiento del 100%
4.Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen | Informe de seguimiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 3 | Se realizó el primer seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos de Corrupción y las evidencias respectivas se allegaron a la Dirección de Evaluación y Control mediante el radicado 2025000460 | 33.33%
5. Seguimiento | 5.1 | Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción) | Informe Mapa de Riesgos de Corrupción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Evaluación y control | 3 | Se realiza el seguimiento al primer cuatrimestre del 2025 | 33.33%
| 5.2 | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | Reportes de seguimiento riesgos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 3 | Se presentó el seguimiento de los Riesgos de Corrupción en la primera sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno | 33.33%
[7 empty] | 18 |  | 70% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[8 empty] | Total actividades | 18
[8 empty] | Actividades planificadas en el período | 10
[6 empty] | Actividades ejecutadas en el período |  |  | 10
[8 empty] | Porcentaje | 55.56% |  |  | 0% |  | 0%
[8 empty] | Acumulado | 55.56%
[9 empty] | 7 |  |  | 5 |  | 5

## 2. Racionalización de Trámites
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2025
2. Estrategia Racionalización de Trámites (Circular Externa 100 del 2021)
No | Nombre del trámite | Situación Actual | Mejora a Implementar | Beneficio al Ciudadano | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización. | Actividad | Descripción | Entregable / producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área responsable | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3
1 | Contenido del Programa Académico | El trámite requiere intervención humana para la entrega final del servicio, en algunos casos se viene realizando de manera presencial | Reducir los pasos en los que se requiere la intervención humana para la generación y entrega del contenido del programa académico | Reducir los tiempos de respuesta al trámite, genera disminución de pasos para la respuesta al trámite | Tecnológica | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite. | Digitalización del trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan los pasos en los que se requiere la intervención de funcionarios de la Institución. | Trámite digitalizado. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad - Servicio al ciudadano - Gestión TICs - Sistema de Información y Control Académico Administrativo Universitario - SICAU - Líderes de Programas - Vicerrectoría Académica | Durante los meses de enero y febrero de 2025 se adelantaron las siguientes actividades: - Elaboración del cronograma de ejecución de trámites institucionales para la vigencia 2025, destacando los procesos clave a intervenir, tales como los contenidos del Programa Académico y la inscripción y matrícula en programas de trabajo y desarrollo humano. - Organización de reuniones con G-TIC, Planeación, Líderes de Programa y el Departamento de Extensión, con el objetivo de avanzar en la primera fase del cronograma, basado en el levantamiento de la información necesaria para los trámites a digitalizar y/o automatizar. - Registro de las reuniones en la bitácora 2025, donde se documentan y resumen los puntos clave de cada encuentro, asegurando el seguimiento y avance de los trámites a digitalizar y/o automatizar durante la vigencia 2025. Durante el mes de marzo se adelantaron reuniones que tuvieron como objetivo el Levantamiento de Información para la Automatización/Digitalización del Trámite "Contenido del Programa Académico" con los departamentos Mecánica y Eléctrica, Producción y Diseño, Sistemas Digitales. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio avance a la gestión, con respecto a este componente a traves los siguientes documentos: Listas de asistencia de las reuniones Cronograma de tramites Informe Flujos de trabajo Validando avance del 33%, para este cuatrimestre
2 | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | El trámite requiere la intervención para la inscripción de los cursos disponibles | Digitalización del trámite | Reducir los tiempos de respuesta al trámite, genera disminución de pasos para la respuesta al trámite | Tecnológica | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite. | Digitalización del trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan los pasos en los que se requiere la intervención de funcionarios de la Institución. | Trámite digitalizado. | 2025-02-01 | 2024-11-30 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad - Servicio al ciudadano. - Gestión TIC - Sistema de Información y Control Académico Administrativo Universitario - SICAU - Dirección de Extensión y Proyección Social | Durante los meses de enero y febrero de 2025 se adelantaron las siguientes actividades: - Elaboración del cronograma de ejecución de trámites institucionales para la vigencia 2025, destacando los procesos clave a intervenir, tales como los contenidos del Programa Académico y la inscripción y matrícula en programas de trabajo y desarrollo humano. - Organización de reuniones con G-TIC, Planeación, Líderes de Programa y el Departamento de Extensión, con el objetivo de avanzar en la primera fase del cronograma, basado en el levantamiento de la información necesaria para los trámites a digitalizar y/o automatizar. - Registro de las reuniones en la bitácora 2025, donde se documentan y resumen los puntos clave de cada encuentro, asegurando el seguimiento y avance de los trámites a digitalizar y/o automatizar durante la vigencia 2025. Durante el mes de marzo se adelantaron reuniones que tuvieron como objetivo el Levantamiento de Información para la Automatización/Digitalización del Trámite "Inscripción y Matrícula a programas de Desarrollo Humano" con el Área de Dirección de Extensión y Proyección Social. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio avance a la gestión, con respecto a este componente a traves los siguientes documentos: Listas de asistencia de las reuniones Cronograma de tramites Informe Flujos de trabajo Validando avance del 33%, para este cuatrimestre
[14 empty] | 33.33% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[13 empty] | Total actividades | 6
[13 empty] | Actividades planificadas en el período | 2 |  |  | 2 |  | 2
[12 empty] | Actividades ejecutadas en el período |  | 2
[13 empty] | Porcentaje | 33.33% |  |  | 0% |  | 0%
[13 empty] | Acumulado | 33.33%

## 3. Rendición de Cuentas
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Código:GDE-FR-063
Versión:001
AÑO: | 2025
3. Estrategia de Rendición de Cuentas (MURC 2019)
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
3.1 Informar avances y resultados de la gestióncon calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar y publicar el Informe de gestión institucional | Revisar y ajustar el Informe de gestión institucional para garantizar su claridad y accesibilidad | Informe de gestión institucional publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se publica en página web el informe de Rendición de Cuentas 2024 https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 100% | Revisado el link, se evidencio informe de Rendición de Cuenta, con su respectiva publicación, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Mar
| Elaborar reporte de metas e indicadores institucionales, seguimientos trimestrales | Recolectar y validar los datos de metas e indicadores institucionales proporcionados por las diferentes áreas responsables. | Informes de seguimiento Plan de desarrollo | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | El informe trimestral se elabora los primeros dias del mes de mayo, para su seguimiento se presentan las presentaciones de comité rectoral que evidencian el seguimiento mensual hasta el mes de abril | 33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 33% | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Oct
| Realizar un (1) diagnóstico de la Rendición de Cuentas : Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha realizado la entidad durante al año anterior para identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar en los nuevos procesos | Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de información, como encuestas o entrevistas, para evaluar la percepción de los grupos de interés sobre los procesos de rendición de cuentas realizadas. | Diagnóstico de rendición de cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se realizó el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas, y en el informe de Rendición de Cuentas se presenta la información sobre los saloneos y demas instrumentos utilizados para el diagnostico de la RC, en la sección "Identificación de espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas" | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio autodiagnostico y e informe de rendición de cuenta, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Feb
| Realizar un (1) informe de preguntas y respuestas hechas sobre los temas de interés para la Rendición de Cuentas | Consolidar las preguntas recibidas a través de los diferentes canales de comunicación institucional y clasificar las temáticas principales. | Informe de evalución de rendicion de cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se presenta informe preliminar de evaluación de Rendición de Cuentas, el cual deberá ser publicado en la página web institucional https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 80% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio informe preliminar de evaluación de rendición de cuenta, validando cumplimiento del 80% | bar: CRONOGRAMA Abr
| Consolidar el Informe de Rendición de cuentas del Sector y publicarlo en la página web de la Entidad | Revisar el contenido del informe para garantizar el cumplimiento de los lineamientos normativos y de calidad antes de su publicación. Informe preliminar | Informe de rendicion de cuentas preliminar publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se publica en página web el informe preliminar de Rendición de Cuentas 2024 https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 100% | Revisado el link, se evidencio informe preliminar de Rendición de Cuenta, con su respectiva publicación, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
| Realizar la divulgación permanente de la gestión institucional para el conocimiento de los ciudadanos | Diseñar un plan de comunicación con estrategias y canales específicos para difundir los logros y avances institucionales de manera periódica | Comunicados de prensa, carteleras, televisión, radio y redes sociales Informe de evalución de rendicion de cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | A traves de la página web constantemente se publica información pertinente a la Rendicion de Cuentas, ademas de generar comunicación con los diferentes gurpos de valor en diferentes medios, todo esto evidenciado en el informe de la Rendición de Cuentas 2024 | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio divulgación de infromación correspondiente a la Rendición de Cuentas, validando 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
3.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | Realización del evento de rendición de cuentas | Audiencia publica realizada | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se lleva a cabo la audiencia publica de rendición de cuentas en el mes de abril de 2025 https://www.youtube.com/live/b0Ta1kJB_q0?si=eYD5oNDF18Dv9tM2 | 100% | Revisado el link, se evidencio audiencia pública de Rendición de Cuenta, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
| Publicación de notas donde se van contando aciertos y temas relevantes de la institución, con el boletín “Lo mejor de nuestra U” donde se publica la información importante de cumplimiento de gestión del plan de desarrollo o avance a la gestión. | Publicación en redes sociales, carteleras y espacios institucionales | Boletines | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | La actividad se reprogramará para el segundo trimestre | 0% | Se reprograma la actividad | bar: CRONOGRAMA Abr
| Realizar Espacios de diálogo institucional y rendición de cuentas institucionales: reuniones docentes, Hablemos con el Rector, Rendición de Cuentas Líderes, Comité Rectoral, Consejo Directivo y Cómo Vamos - Rendición de Cuentas y Transparencia. | Realización de espacios de diálogos | Elementos de comunicaciones | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Oficina Asesora de comunicaciones | [12 empty] | Se desarrollaron sesiones del Comité Rectoral donde se realiza seguimiento mensual al Plan de Desarrollo, se cuenta con las presentaciones como elementos de comunicación | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 33% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
| Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. Y rendición de cuentas | Recolección de la información de las dimensiones estrategicas por medio de los comité rectoral y los seguimientos del Plan de Desarrollo Instiitucional. Entrega de Informes trimestrales de seguimiento del plan de Desarrollo. | Reportes internos de SICAU | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | El informe trimestral se elabora los primeros dias del mes de mayo, para su seguimiento se presentan las presentaciones de comité rectoral que evidencian el seguimiento mensual | 33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 33% | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Oct
3.3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora | Realizar encuesta de evaluacion de jornada de rendicion de cuentas | Informe de la audiencia publica de rendicion de cuentas | Encuesta de Audiencia Publica realizada | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se presenta informe preliminar de evaluación de Rendición de Cuentas, el cual deberá ser publicado en la página web institucional https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 80% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio informe preliminar de evaluación de rendición de cuenta, validando cumplimiento del 80% | bar: CRONOGRAMA Abr
|  | Total Actividades |  |  | CRONOGRAMA Ene: 14; CRONOGRAMA May: 6; CRONOGRAMA Sept: 6 |  | 69.59% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[17 empty] | Total actividades | 26
[17 empty] | Actividades planificadas en el período | 14 |  |  | 6 |  | 6
[17 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 13
[17 empty] | Porcentaje | 50% |  |  | 0% |  | 0%
[17 empty] | Acumulado | 50%
Note on B8: DESCRIBA LAS MACROACTIVIDADES QUE SE ASOCIAN A CADA UNO DE LOS COMPONENTES, PRODUCTOS O RESULTADOS ASOCIADOS AL PLAN
Note on C8: DESCRIBA CADA UNA DE LAS SUB-ACTIVIDADES NECESARIAS QUE SE RELACIONEN CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS

## 4. Servicio al Ciudadano
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: |  | 2025
4. Estrategia de Servicio al Ciudadano
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable | No. de actividades totales | Avance periodo 1 | % Avance 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avance periodo 2 | % Avance 2 | Avance periodo 3 | % Avance 3
1.Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Socialización e implementación del Modelo de Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía de la Institución Universitaria Pascual Bravo. | Registro de socialización y de avance de actividades. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Durante los meses de enero y febrero de 2025 se adelantaron las siguientes actividades: Se diseñó y socializó con la Dirección de Comunicaciones la campaña de difusión del Modelo de Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio diseño la campaña y se envio a la Dirección de Comunicaciones para la difusión del Modelo,validando el 33%
2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Generar espacios de formación en temas de atención incluyente para los servidores públicos que atienden usuarios. | Tres espacios de formación y sensibilización: Reporte y listado de asistencia. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Durante el mes de marzo, a través del PIC se convocó a servidores y contratistas de la Institución Universitaria a participar de espacio de formación en lenguajes claros, comprensibles e incluyentes. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio info pascual donde se convoco a servidores y contratista a participar del espacio de formación, validando el 33%,
3.Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Diseño e implementación de estrategia de Lenguaje Claro para la Institución Universitaria Pascual Bravo | Estrategia de Lenguaje Claro | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Desde el proceso Gestión de Servicios a la Ciudadanía se solicitó al Departamento Nacional de Planeación la inclusión de los servidores y contratistas de la Institución Universitaria Pascual Bravo en los espacios de formación sobre lenguajes claros. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio listado de asistencia con fecha del 11 de febrero del 2025, validando el 33%
4.Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 4.1 | Generar revisión de la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés | Acta con resultado de la revisión y posible propuesta de ajustes. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Gestión Servicio al Ciudadano - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 2 | No aplica para este período | NA
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Aplicar encuesta de percepción ciudadana que permita evaluar el servicio recibido a través de los canales de atención. | Informe de Satisfacción semestral | 2025-06-30 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 2 | No aplica para este período | NA
|  | Gestionar las PQRDF recibidas. | Informe de PQRDF Trimestral | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Se cuenta con el informe de PQRDF del trimestre 1 de 2025. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando cumplimiento al 33%
|  | Elaborar y publicar en la página web los informes de la gestión de la entidad frente a PQRDF. | Publicación del Informe de PQRDF, en el Link de Transparencia | 2025-04-05 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Se cuenta con el informe de PQRDF del trimestre 1 de 2025 https://pascualbravo.edu.co/ayuda/p-q-r-d-f/informespqrdf/ | 33.33%
|  | Atender a los usuarios por los diferentes canales de atención. | Informe de Atención por canales. Semestral | 2025-06-30 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 2 | Se cuenta con un avance hasta abril de 2025 * Atención presencial 2.642 usuarios en el centro integrado de servicios CIS. * Atención telefónica fue un total de 20.693 llamadas por el conmutador institucional. * Atención por correo electrónico fue un total de 1.639 * Se atendieron un total de 10.076 chat de WhatsApp. | NA
[7 empty] | 21 |  | 33.33% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[8 empty] | Total actividades | 21
[8 empty] | Actividades planificadas en el período | 5
[8 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 5
[8 empty] | Porcentaje | 23.81% |  |  | 0% |  | 0%
[8 empty] | Acumulado | 23.81%
Note on J17: ALCIRA MARIA CEPEDA DOMINGUEZ: Esta actividad no estaba programada para el período ya que es semestral, por lo que no se cuenta en el cumplimiento del trimestre. Sin embargo, se muestra el 33% como avance general de toda la actividad

## 5. Transparencia
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2025
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable | No. de actividades totales | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3
1. Transparencia Activa | 1.1 | Analizar, coordinar y diligenciar la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. | Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024, generado por el sistema ITA de la Procuraduría General de la Nación. | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | No aplica para este período | NA
| 1.2 | Realizar seguimiento al Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025 a fin de subsanar las sugerencias presentadas por la auditoria designada por la Procuraduría General de la Nación cuando esta presente su informe | Mejorar el nivel de cumplimiento del reporte ITA para el 2025 | 2025-02-01 | 2025-08-30 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | No aplica para este período | NA
| 1.3 | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en el portal web Institucional | Tres matrices de seguimiento de la información publicada en el portal web Institucional en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 2 | No aplica para este período. Esta actividad se realizará en el segundo semestre | NA
| 1.4 | Publicar conjuntos de datos abiertos | Conjuntos de datos abiertos publicados (cuatrimestral) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | - Gestión TIC - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 3 | Se cuenta con tres (3) conjuntos de datos abiertos publicados, de los cuales dos (2) fueron actualizados en el primer trimestre de 2025 https://datos.gov.co/browse?q=pascual+bravo&sortBy=relevance&page=1&pageSize=20 | 33.33% | Revisado el link, se evidencio publicación de datos abiertos, validando cumplimiento del 33%
| 1.5 | Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta | Tres (3) ejercicios de divulgación realizados cuatrimestralmente | 2025-04-01 | 2025-12-31 | - Gestión TIC - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 3 | Se realizará durante el mes de mayo, ya se cuenta con el texto y se está a la espera de aprobación de los conjuntos de datos enviados | 0%
| 1.6 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos de la IUPB , por parte los administradores de trámites de las direcciones responsables | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 2025-04-01 | 2025-12-31 | - Direcciones Misionales de la entidad - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | No aplica para este período. Esta actividad se realizará en el segundo semestre | NA
| 1.7 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Guía de trámites | 100 % de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Todas las Direcciones Misionales de la entidad | 3 | Se realizan reuniones periódicas para mantener actualizado el normograma institucional, revisando la normativa de forma permanente con la participación de todos los procesos | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencian actas de reuniones del equipo de normograma, validando el 33%
2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRDF | Informe PQRDF publicado Trimestral | 2025-04-05 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Se cuenta con el informe de PQRDF del trimestre 1 de 2025 https://pascualbravo.edu.co/ayuda/p-q-r-d-f/informespqrdf/ | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando cumplimiento al 33%
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar Tabla de control de acceso | Elaborar Tabla de control de acceso | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gestión Información y Control Documental | 1 | No aplica para este período | NA
4.Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Se realizará la ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con aquellas construcciones, remodelaciones y adecuaciones que sean aprobadas en el Plan Maestro de Infraestructura Física Institucional, que apunten a la mejora de la accesibilidad de las Personas con Discapacidad. Para la realización de los diseños se tendrán en cuenta los criterios de accesibilidad y señalización, con base en las necesidades institucionales. | Informe de avance cada 4 meses | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Vicerrectoría Administrativa | 3 | Se elaboró el informe de Espacios Institucionales Inclusivos con corte a abril de 2025 | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio informe con corte abril, validando avance del 33%
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública | Un (1) Informe de seguimiento y cumplimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional elaborado | 2025-09-01 | 2025-12-15 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | No aplica para este período | NA
[7 empty] | 22 |  | 26.67% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[8 empty] | Total actividades | 22
[8 empty] | Actividades planificadas en el período | 5
[8 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 4
[8 empty] | Porcentaje | 18.18% |  | 0% |  | 0%
[8 empty] | Acumulado | 18.18%

## 6. Iniciativas
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2025
6. Iniciativas Adicionales
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
Gestión preventiva de conflicto de interés | Implementar mecanismos preventivos frente a potenciales conflictos de intereses. | Realizar dos sensibilizaciones sobre conflictos de interés de manera anual, y por cualquier medio, que permitan prevenir su ocurrencia. | Sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para este período | NA | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA May; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| Llevar a cabo el seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones. | Generar un informe semestral sobre conflictos de interés, impedimentos y recusaciones con el objetivo de hacer seguimiento a la gestión e identificar el área o dependencia donde se generó. | Informe sobre conflictos de interés en la institución. | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para este período | NA | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
Integridad y Ética Pública | Analizar la información recibida a través de denuncias y quejas sobre hechos de corrupción asociados a conflictos de intereses presentadas por servidores o contratistas de la entidad y grupos de valor, para evaluar el cumplimiento de la política de integridad. | Generar un informe semestral sobre las denuncias o quejas presentadas cuyo tema sea hechos de corrupción asociados a conflictos de interés, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la política de integridad y generar acciones de mejora. | Informe de las denuncias y quejas en la institución. | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para este período | NA | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| Identificar las posibles situaciones que afecten la integridad pública teniendo en cuenta el procedimiento para el procesamiento de las denuncias recibidas (internas y externas). | Generar un informe en el que se realice seguimiento a las denuncias externas, internas, de la ciudadanía, grupos de valor, servidores o contratistas, que afecten la integridad pública, identificando las causas y la dependencia o área que debe implementar la acción de mejora. | Informe de seguimiento a las denuncias en la institución. | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para este período | NA | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| Identificar las posibles situaciones que afecten la integridad pública teniendo en cuenta los procesos de capacitación institucional relacionados con escenarios para mejorar el conocimiento sobre el régimen disciplinario en lo relacionado con la obligación de denunciar irregularidades. | Realizar dos sensibilizaciones por cualquier medio de manera anual, sobre el régimen disciplinario en lo relacionado con la obligación de denunciar irregularidades. | Sensibilizaciones sobre el régimen disciplinario en lo relacionado con la obligación de denunciar irregularidades. | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | Se realizó una sección en Bravo al oído donde se habló sobre el régimen disciplinario | 50% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
|  | Total actividades |  |  | CRONOGRAMA Ene: 1; CRONOGRAMA May: 4; CRONOGRAMA Sept: 5 |  | 50% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[17 empty] | Total actividades | 10
[17 empty] | Actividades planificadas en el período | 1 |  | 4 |  | 5
[17 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 1
[17 empty] | Porcentaje | 10% |  | 0% |  | 0%
[17 empty] | Acumulado | 10%
Note on B8: ====== ID#AAABZN9Z8Q8 SANDRA JULIETH MUÑOZ MEJIA (2024-11-26 15:51:33) DESCRIBA LAS MACROACTIVIDADES QUE SE ASOCIAN A CADA UNO DE LOS COMPONENTES, PRODUCTOS O RESULTADOS ASOCIADOS AL PLAN
Note on C8: ====== ID#AAABZN9Z8RM SANDRA JULIETH MUÑOZ MEJIA (2024-11-26 15:51:33) DESCRIBA CADA UNA DE LAS SUB-ACTIVIDADES NECESARIAS QUE SE RELACIONEN CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS

## Control de cambios (hidden)
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | #REF!
#REF!
AÑO: | 2024
No | Fecha | Cambio | versión Final