## Consolidado (hidden)
Porcentaje acumulado con corte al 30 de DICIEMBRE 2025
COMPONENTE | % Acumulado | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3
1. Riesgos Corrupción | 0% | 0% | 0% | 0%
2. Racionalización de Trámites | 0% | 0% | 0% | 0%
3. Rendición de Cuentas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. Servicio al Ciudadano | #REF! | #REF! | 38% | 38%
5. Transparencia | 91% | #REF! | #REF! | 41%
6. Iniciativas | 0% | 0% | 0% | 0%
Porcentaje acumulado con corte al 30 de AGOSTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 1. Riesgos Corrupción
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2026
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
1.1. Política de Administración del riesgo | 1.1.1 | Actualizar el acuerdo de Política de Gestión Integral del Riesgo y guía | Política de Gestión Integral del Riesgo aprobada Guía de Gestión Integral del Riesgo actualizada | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Ago
| 1.1.2 | Actualizar los riesgos de proceso a la nueva metodología | Riesgos de proceso actualizados en Isolución | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Ago
1.2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 | Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2025 | Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
| 1.2.2 | Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación | Mapa de Riesgos de Corrupción validado en el CICCI | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI Dirección de Evaluación y Control | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
1.3. Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
| 1.3.2 | Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar | Mapa de Riesgos de Corrupción | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
| 1.3.3 | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
1.4. Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen | Informe de seguimiento | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
1.5. Seguimiento | 1.5.1 | Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción) | Informe Mapa de Riesgos de Corrupción | Dirección de Evaluación y Control | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
| 1.5.2 | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | Reportes de seguimiento riesgos | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
[5 empty] | 14 |  |  |  | 11 |  |  |  | 3
[17 empty] | Total actividades | 28
[17 empty] | Actividades planificadas en el período | 14 |  | 11 |  | 3
Actividades ejecutadas en el período
[17 empty] | Porcentaje | 0% |  | 0% |  | 0%
[17 empty] | Acumulado | 0%
[18 empty] | 7 |  | 500% |  | 5

## 2. Racionalización de Trámites
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: |  | 2026
2. Estrategia Racionalización de Trámites (Circular Externa 100 del 2021)
No | Nombre del trámite | Situación Actual | Mejora a Implementar | Beneficio al Ciudadano | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización. | Actividad | Descripción | Entregable / producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área responsable | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3
2.1 | Movilidad Académica | El trámite no existe dentro de la plataforma SICAU, su funcionamiento es externo a la plataforma institucional y los procesos terminan ejecutándose de manera manual en la actualidad. | Intervenir el trámite desde la funcionalidad de los estudiantes salientes en la categoría "intercambio" permitiendo su digitalización y/o automatización dentro de la plataforma institucional SICAU. | Permitir gestionar los procesos administrativos pertinentes en el momento de solicitar un proceso de intercambio para los estudiantes; de esta manera, agilizar el proceso, proteger la información confidencial y brindar un servicio adecuado a la ciudadanía institucional. | Tecnológica | Integración y reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite. | Digitalización del trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan los pasos en los que se requiere la intervención de funcionarios de la Institución. | Trámite digitalizado. | 2026-01-15 | 2026-03-30 | Secretaría General Servicio al Ciudadano Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC Sistema de Información y Control Académico Administrativo Universitario - SICAU Dirección de Relacionamiento Estratégico Movilidad
2.2 | Renovación de Matrícula de Estudiantes | El trámite dispone de aspectos técnicos administrados desde la digitalización, que puede ser optimizado para establecer un proceso más completo y funcional para la administración. | Reducir los pasos en los que se requiere la intervención humana para el proceso administrativo de las renovaciones de matrícula. | Reducir los tiempos de respuesta al trámite, genera disminución de pasos para la respuesta al trámite | Tecnológica | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite. | Digitalización del trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan los pasos en los que se requiere la intervención de funcionarios de la Institución. | Trámite digitalizado. | 2026-04-01 | 2026-12-30 | Secretaría General Servicio al Ciudadano Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC Sistema de Información y Control Académico Administrativo Universitario - SICAU Vicerrectoría de Enseñanza y Aprendizaje Líderes de Programas
[13 empty] | Total actividades | 6
[13 empty] | Actividades planificadas en el período | 2 |  | 2 |  | 2
Actividades ejecutadas en el período
[13 empty] | Porcentaje | 0% |  | 0% |  | 0%
[13 empty] | Acumulado | 0%

## 3. Rendición de Cuentas
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [13 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2026
6. Iniciativas Adicionales
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
3.1. Informar avances y resultados de la gestióncon calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Consolidar y publicar el Informe de Gestión Institucional | Revisar y ajustar el Informe de Gestión Institucional para garantizar su claridad y accesibilidad | Informe de Gestión Institucional publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
| 3.1.2 | Elaborar reporte de metas e indicadores institucionales, seguimientos trimestrales | Recolectar y validar los datos de metas e indicadores institucionales proporcionados por las diferentes áreas responsables | Informes de seguimiento Plan de Desarrollo | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 3.1.3 | Realizar un (1) diagnóstico de la Rendición de Cuentas: Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha realizado la entidad durante al año anterior para identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar en los nuevos procesos | Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de información, como encuestas o entrevistas, para evaluar la percepción de los grupos de interés sobre los procesos de rendición de cuentas realizadas | Diagnóstico de Rendición de Cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | bar: CRONOGRAMA Abr
| 3.1.4 | Realizar un (1) informe de preguntas y respuestas hechas sobre los temas de interés para la Rendición de Cuentas | Consolidar las preguntas recibidas a través de los diferentes canales de comunicación institucional y clasificar las temáticas principales. | Informe de evalución de Rendición de Cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | bar: CRONOGRAMA Abr
| 3.1.5 | Consolidar el Informe de Rendición de cuentas del Sector y publicarlo en la página web de la Entidad | Revisar el contenido del informe para garantizar el cumplimiento de los lineamientos normativos y de calidad antes de su publicación. Informe preliminar | Informe de Rendición de Cuentas publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | bar: CRONOGRAMA Abr
| 3.1.6 | Realizar la divulgación permanente de la gestión institucional para el conocimiento de los ciudadanos | Diseñar un plan de comunicación con estrategias y canales específicos para difundir los logros y avances institucionales de manera periódica | Comunicados de prensa, carteleras, televisión, radio y redes sociales Informe de evalución de rendicion de cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional Dirección de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA Abr
3.2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | Realización del evento de Rendición de Cuentas | Audiencia Pública realizada | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional Dirección de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
| 3.2.2 | Publicación de notas donde se van contando aciertos y temas relevantes de la institución, donde se publica la información importante de cumplimiento de gestión del plan de desarrollo o avance a la gestión. | Publicación en redes sociales, carteleras y espacios institucionales | Boletines | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional Dirección de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA Abr
| 3.2.3 | Realizar Espacios de diálogo institucional y rendición de cuentas institucionales: reuniones docentes, Hablemos con el Rector, Rendición de Cuentas Líderes, Comité Rectoral, Consejo Directivo y Cómo Vamos - Rendición de Cuentas y Transparencia. | Realización de espacios de diálogos | Elementos de comunicaciones | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional Dirección de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
| 3.2.4 | Implementar el mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación y rendición de cuentas | Recolección de la información de las dimensiones estrategicas por medio de los comité rectoral y los seguimientos del Plan de Desarrollo Instiitucional. Entrega de Informes trimestrales de seguimiento del plan de Desarrollo | Reportes internos de SICAU | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
3.3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora | 3.3.1 | Realizar encuesta de evaluacion de jornada de rendicion de cuentas | Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta de Audiencia Pública realizada | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | bar: CRONOGRAMA Abr
|  |  | Total actividades |  |  | CRONOGRAMA Ene: 15; CRONOGRAMA May: 6; CRONOGRAMA Sept: 6
[18 empty] | Total actividades | 27
[18 empty] | Actividades planificadas en el período | 15 |  |  | 6 |  |  | 6
Actividades ejecutadas en el período
[18 empty] | Porcentaje | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[18 empty] | Acumulado | 0%

## 4. Servicio al Ciudadano
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2026
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
1. Planeación Estratégica del Servicio al Ciudadano | 4.1.1 | Socialización e implementación del Modelo de Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía de la Institución Universitaria Pascual Bravo | Articular el Modelo de Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía institucional, con el documento Relacionamiento Estado Ciudadanías de la Estrategia relación Estado Ciudadanía en la Función Pública | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
2. Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio del Ciudadano | 4.2.1 | Generar espacios de formación en temas de atención incluyente para los servidores públicos que atienden usuarios | Sensibilizar a los asesores del Centro Integrado de Servicios en temas de trato digno y comunicación asertiva | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
3. Gestión de Relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Diseño e implementación de estrategia de Lenguaje Claro para la Institución Universitaria Pascual Bravo | Realizar un (1) espacio de formación, en el cual se desarrollen dos temas principaeles para la gestión al interior de la institución | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
4. Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 4.4.1 | Generar informe de caracterización de usuarios y grupos de interés | Recopilar información de los sistemas institucionales, elaborando un informe general que indique cuales son nuestros principales públicos objetivos y en que servicios se ven más reflejados en la interacción con la Institución | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional Gestión del SIIAC Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
5. Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | 4.5.1 | Aplicar encuesta de percepción ciudadana que permita evaluar el servicio recibido a través de los canales de atención | Informe de Satisfacción semestral | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 4.5.1 | Gestionar las PQRDF recibidas | Informe de PQRDF Trimestral | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 4.5.1 | Elaborar y publicar en la página web los informes de la gestión de la entidad frente a PQRDF | Publicación del Informe de PQRDF, en el Link de Transparencia | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 4.5.1 | Atender a los usuarios por los diferentes canales de atención | Informe de Atención por canales. Semestral | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
|  |  | Total actividades |  | CRONOGRAMA Ene: 4; CRONOGRAMA May: 9; CRONOGRAMA Sept: 11
[17 empty] | Total actividades | 24
[17 empty] | Actividades planificadas en el período | 4 |  |  | 9 |  |  | 11
Actividades ejecutadas en el período
[17 empty] | Porcentaje | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[17 empty] | Acumulado | 0%

## 5. Transparencia
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2026
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
5.1. Transparencia Activa | 5.1.1 | Analizar, coordinar y diligenciar la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. | Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025, generado por el sistema ITA de la Procuraduría General de la Nación. | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.2 | Realizar seguimiento al Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025 a fin de subsanar las sugerencias presentadas por la auditoria designada por la Procuraduría General de la Nación cuando esta presente su informe | Mejorar el nivel de cumplimiento del reporte ITA para el 2025 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.3 | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en el portal web Institucional | Seguimiento de la información publicada en el portal web Institucional en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.4 | Publicar conjuntos de datos abiertos | Conjuntos de datos abiertos publicados (semestral) | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Unidad de Vigilancia e Inteligencia Competitiva | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.5 | Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta | Ejercicios de divulgación realizados semestralmente | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Unidad de Vigilancia e Inteligencia Competitiva | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.6 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos de la IUPB , por parte los administradores de trámites de las direcciones responsables | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC Todas las Direcciones misionales de la Institución | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.7 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Guía de trámites | 100 % de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC Todas las Direcciones misionales de la Institución | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
5.2. Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Elaborar y publicar los resultados en el informe unificado de PQRSD | Informe publicado. Trimestral | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Elaborar Programa de Archivos Descentralizados | Programa de Archivos Descentralizados | Secretaría General Gestión de la Información y Control Documental | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
5.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Se realizará la ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con aquellas construcciones, remodelaciones y adecuaciones que sean aprobadas en el Plan Maestro de Infraestructura Física Institucional, que apunten a la mejora de la accesibilidad de las Personas con Discapacidad. Para la realización de los diseños se tendrán en cuenta los criterios de accesibilidad y señalización, con base en las necesidades institucionales | Informe de avance cada 4 meses | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Gestión de Infraestructura y Seguridad Física | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública | Un (1) Informe de seguimiento y cumplimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional elaborado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
|  |  | Total actividades |  | CRONOGRAMA Ene: 6; CRONOGRAMA May: 10; CRONOGRAMA Sept: 9
[17 empty] | Total actividades | 25
[17 empty] | Actividades planificadas en el período | 6 |  |  | 10 |  |  | 9
Actividades ejecutadas en el período
[17 empty] | Porcentaje | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[17 empty] | Acumulado | 0%

## 6. Iniciativas
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [13 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2026
6. Iniciativas Adicionales
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
6.1. Gestión preventiva de conflicto de interés | 6.1.1 | Implementar mecanismos preventivos frente a potenciales conflictos de intereses. | Realizar dos sensibilizaciones sobre conflictos de interés de manera anual, y por cualquier medio, que permitan prevenir su ocurrencia. | Sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Secretaría General Dirección Jurídica | bar: CRONOGRAMA May; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 6.1.2 | Llevar a cabo el seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones. | Difundir el canal de comunicación interna para recibir los impedimentos o recusaciones y denuncias sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al Código de Integridad. | Canal de comunicación interna difundido con los grupos de interés. | Secretaría General Dirección Jurídica | bar: CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
6.2. Integridad y Ética Pública | 6.2.1 | Socializar el procedimiento para el trámite del Conflicto de Interés. | Socializar por cualquier medio el procedimiento para el trámite de conflicto de interés | Protocedimiento socializado | Secretaría General Dirección Jurídica | bar: CRONOGRAMA May; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 6.2.2 | Fortalecer los conocimientos en integridad y etica publica en materia de contratación en la Secretaría General y Dirección Jurídica | Realizar el curso "TRANSPARENCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA" https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2616 | Certificado del curso | Secretaría General Dirección Jurídica | bar: CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 6.2.3 |  | Realizar el curso "RUTA DEL COMPRADOR PÚBLICO “PARA UNA CONTRATACIÓN EFECTIVA”. https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2754 | Certificado del curso | Secretaría General Dirección Jurídica | bar: CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 6.2.4 | Fortalecer las capacidades de los lideres en materia de supervisión de contratos | Realizar el curso "TRANSPARENCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA" https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2616 | Certificado del curso | Secretaría General Dirección Jurídica | bar: CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
|  |  | Total actividades |  |  | CRONOGRAMA Ene: 0; CRONOGRAMA May: 6; CRONOGRAMA Sept: 2
[18 empty] | Total actividades | 8
[18 empty] | Actividades planificadas en el período | 0 |  |  | 6 |  |  | 2
Actividades ejecutadas en el período
[18 empty] | Porcentaje | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[18 empty] | Acumulado | 0%

## Control de cambios (hidden)
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | #REF!
#REF!
AÑO: | 2024
No | Fecha | Cambio | versión Final