## F-CF-RC-012
Código: F-CF-RC-018 |  |  | Plan de Mejoramiento Único
Versión: 03
Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | [11 empty] | Período Fiscal: 2023
Formulación de las Acciones y Objetivos | [11 empty] | Seguimiento |  | Observaciones
Nombre de la Auditoría | Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd) | Nº | Descripción del Hallazgo | Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia | Acción de Mejoramiento/Correctiva | Plazo de la Acción |  | Objetivo que se Busca Lograr | Fecha Cumplimiento del Objetivo | Responsable |  | Cumplimiento de las Acciones % | (Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
|  |  |  | (Lista desplegable) |  | Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd) | Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd) |  |  | Dependencia | Servidor
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo 2023 | 2024-05-03 | 1 | En el proceso de revisión del PAC vigencia 2023 de la Institución Universitaria Pascual Bravo, se evidenció que la Institución no cuenta con un proceso establecido y reglamentado en el cual se pueda referenciar el monto máximo establecido para la realización de los pagos por mes, en cada uno de los rubros presupuestales. Tampoco se tiene documentada la adopción del PAC inicial, ni sus modificaciones por parte de tesorería y presupuesto, todo se realiza sin mediación de acto administrativo o documento legal que lo respalde. Solo se cuentan con el Acuerdo Directivo 032 el 27 de diciembre de 2022, "por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2023 de la Institución Universitaria Pascual Bravo adoptado mediante Decreto Distrital No 1127 de diciembre 15 de 2022. | Administrativa | 1. Elaborar procedimiento del manejo del Plan Anualizado de Caja (PAC) 2. Socializar a las áreas correspondientes. 3. Aplicar el procedimiento establecido del PAC. | 2024-09-01 | 2025-12-31 | Elaborar un procedimiento del manejo del Plan Anualizado de Caja (PAC), en el cual se evidencie las acciones necesarias para poder establecer los valores iniciales y sus modificaciones. El cual permita conocer los recursos de la caja que refleje fielmente la realizadad economica de la Institución. | 1. 2024-12-31 2. 2024-12-31 3. 2025-12-31 | Dirección Financiera | Yuly Amparo Santos Herrera (Directora Administrativa de la Gestión Financiera) | 85% | 85% | Seguimiento corte 31 de julio: Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio lo siguiente: Actividad N° 3: Correo electronico con fecha del 09 de junio del 2025, en el cual se hace traslado y nodificación del PAC, de acuedo a la necesidad. Desde la Dirección de Evaluación y Control, se continuara con la verificación en el transcurso de la vigencia, teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento, de la tercera actividad es diciembre 2025.
Auditoría Financiera y de Gestión Institución Universitaria Pascual Bravo 2023 | 2024-05-03 | 9 | Una vez revisado la ejecución del contrato GJ-028-2023, suscrito con DIRTECO SAS DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES, CUYO ObJEtO ES "Construcción y dotación de la tercera fase del bloque de Parque Tech y zonas complementarias de la lnstitución Universitaria Pascual Bravo", por un valor inicial de: $ 3.223.255.019, se pudo evidenciar que al mismo se le efectuaron dos (2) adiciones, la primera por valor de $324.727.015 lncluido AIU aprobada mediante formato solicitud para modificaciones contractuales del 24 de Julio de 2023 y la segunda por valor de$206.986.185 lncluido AIU aprobada mediante formato solicitud para modificaciones contractuales del 09 de Noviembre de 2023, para un total de $3.755.068.219, el equipo auditor encontró que esta última adición por valor de $206.g86.185, no fue publicada en oportunidad en la plataforma de Gestión Transparente. | Administrativa | 1. Generar un módulo de reportes en SICAU que permita evidenciar los contratos y modificaciones que se realizan, para que de manera mensual sea verificado y se cargue la información fidedigna. | 2023-11-01 | 2025-04-01 | Automatizar la actividad contractual y generar el reporte de todas las actuaciones contractuales en tiempo real con el fin de conocer y cargar la información mes a mes | 2025-07-31 | Dirección Jurídica - Gestión TIC | Natalia Martínez Botero - Jhon Jairo Pizarro Acevedo | 100% | 100% | Seguimiento corte 31 de julio: Revisados los soportes allegados a la dirección, se evidencio lo siguiente: Creación del modulo de reportes de contratos y sus modificaciones en el SICAU.

## Instructivo
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-012

## Listado (hidden)
Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia
Fiscal
Penal
Disciplinaria
Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria
Con Incidencia Fiscal y Penal
Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria
Con Incidencia Administrativa y Penal
Con Incidencia Disciplinaria y Penal
Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria