## Consolidado
Porcentaje acumulado con corte al 30 de DICIEMBRE 2025
COMPONENTE | % Acumulado | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3
1. Riesgos Corrupción | 96.56% | 55.56% | 17% | 24%
2. Racionalización de Trámites | 99.17% | 33.33% | 33.33% | 32.5%
3. Rendición de Cuentas | 100% | 50% | 23% | 27%
4. Servicio al Ciudadano | 99.81% | 23.81% | 38% | 38%
5. Transparencia | 91% | 18.18% | 31.82% | 41%
6. Iniciativas | 100% | 10% | 40% | 50%
Porcentaje acumulado con corte al 30 de AGOSTO | 97.76% | 31.81% | 30.53% | 35.42%

## 1. Riesgos Corrupción
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2025
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Fecha de inicio | Fecha final | Responsable | No. de actividades totales | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
1.Política de Administración del riesgo | 1.1 | Actualizar el acuerdo de Política de Administración del Riesgo y guía (s) | Política Administración del riesgo aprobada Guía Administración del Riesgo actualizada | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 2 | Se cuenta con un borrador del acuerdo directivo para la Política de Administración de Riesgos | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio documento en borrador de la Política de Administración de Riesgos, validando cumplimiento del 50%. | Se cuenta con las versión final del borrador del acuerdo directivo para la Política de Administración de Riesgos, pero aún no se ha enviado al Comité de Normas y posteriormente al Consejo Directivo. Se reprogramará para el tercer cuatrimestre, por lo que la fecha final de la actividad se modifica para el 30/12/2025. De acuerdo a las consideraciones anteriores, se registra un avance del 0% para el período, manteniéndose un avance total del 50% | 50% | De acuerdo con lo manifestado por la Direcciòn de Planeaciòn, no se evidencia avance en este cuatrimestre para esta actividad. Se modifica la fecha final para cumplir en el tercer cuatrimestre de 2025, por lo que se mantiene en un 50% de avance. | Debido a que la Función Pública emitió una nueva versión de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo - v7, recién en el período de seguimiento, la nueva Política de Gestión Integral del Riesgo de la Institución se encuentra nuevamente en actualización. Durante el cuatrimestre se generó un nuevo borrador de la Política de Gestión Integral del Riesgo, y se desarrollaron sensibilizaciones con los líderes y enlaces de procesos sobre la nueva metodología propuesta por la Función Pública. De esa manera se registra un avance del 25% para el período, para un avance total y final del 75% | 75% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio documento en borrador de la Política de Administración de Riesgos,listados de asistencia y registros fotograficos de sensibilizaciòn en la gestiòn del riesgo, validando cumplimiento del 75%. Nota: El numero de actividades aumento a 20, teniendo en cuenta la modificaciòn de las fechas de las actividad 1.1 y 1.2 del presente componente, las cuales tenian cumplimiento a junio 30 y se ampliaron hasta diciembre 30.
| 1.2 | Actualizar los riesgos de proceso a la nueva metodología | Riesgos de proceso actualizados en Isolución | 2024-03-30 | 2025-12-30 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 2 | Se realiza una socialización a los enlaces de procesos en el mes de enero 2025. Adicionalmente, los procesos inician con el cargue de los riesgos de corrupción en Isolución https://isolucion.pascualbravo.edu.co:12443/Isolucion/RiesgosDafp/frmFiltroRiesgos.aspx | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio registro de asistencia del mes de enero, correspondiente a a los mapas de riesgos, validando cumplimiento del 50%. | Debido a que la nueva Política de Administración del Riesgo no ha sido aprobada, la actualización de los riesgos se realizará en el último cuatrimestre. Se reprograrmará para el tercer cuatrimestre, por lo que la fecha final de la actividad se modifica para el 30/12/2025. De acuerdo a las consideraciones anteriores, se registra un avance del 0% para el período, manteniéndose un avance total del 50%. | 50% | De acuerdo con lo manifestado por la Direcciòn de Planeaciòn, no se evidencia avance en este cuatrimestre para esta actividad. Se modifica la fecha final para cumplir en el tercer cuatrimestre de 2025, por lo que se mantiene en un 50% de avance. | Debido a que la Función Pública emitió una nueva versión de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo - v7, recién en el período de seguimiento, la nueva Política de Gestión Integral del Riesgo de la Institución se encuentra nuevamente en actualización. Con el cambio de la metodología, que incluye cambios en los tipos de riesgos entre otros, es necesario partir desde la identificación de los riesgos de los procesos. De acuerdo a las consideraciones anteriores, se registra un avance del 0% para el período, manteniéndose un avance total del 50% | 50% | De acuerdo con lo manifestado por la Direcciòn de Planeaciòn, no se evidencia avance en este cuatrimestre para esta actividad. Validando cumplimiento del 50%
2.Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2024 | Mapa de riesgos de corrupción Institucional | 2025-01-10 | 2025-01-30 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | Se construyó el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción con base en los informes de riesgos presentados con corte a diciembre del 2024 https://pascualbravo.edu.co/direccionamiento-estrategico/anticorrupcion/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2025, validando cumplimiento al 100% | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe
| 2.2 | Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación | Mapa de Riesgos de Corrupción validado en CICI | 2025-01-20 | 2025-01-28 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Dirección de Evaluación y Control | 1 | El 27 de enero del 2025 se presentó el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción versión preliminar, para su aprobación | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el acta N° 1 del CIGD-CICCI con fecha del 27 de enero del 2025, donde se aprueba el mapa de riesgos de corrupción, validando cumplimiento del 100% | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe
3.Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | 2025-01-20 | 2025-01-30 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | Se socializó con los grupos de valor el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción, versión preliminar, en la página web https://pascualbravo.edu.co/consulta-ciudadana-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2025-version-preliminar/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio socialización y publicación preliminar del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web Institucional, validando cumplimiento del 100% | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe
| 3.2 | Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar. | Mapa de riesgos de corrupción | 2025-01-20 | 2025-01-30 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | No se presentaron comentarios ni sugerencias por las partes interesadas | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio que no hubo recomendaciones de mejora por parte de la cuidadania y demas, validando cumplimiento del 100% | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe
| 3.3 | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación. | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado y publicado | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | Se publicó el Mapa Institucional de Riesgos de corrupción en la página web https://pascualbravo.edu.co/direccionamiento-estrategico/anticorrupcion/ También es posible acceder al Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 a través del menú de Transparencia y acceso a la información pública, numeral 9.5. Anticorrupción y Transparencia https://pascualbravo.edu.co/transparencia-acceso-informacion-publica/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio socialización y publicación del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web Institucional, validando cumplimiento del 100% | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe
4.Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen | Informe de seguimiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 3 | Se realizó el primer seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos de Corrupción y las evidencias respectivas se allegaron a la Dirección de Evaluación y Control mediante el radicado 2025000460 | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el informe de seguimiento del mapa de riesgo de corrupción primer cuatrimestre 2025, validando cumplimiento del 33%. | Se realizó el segundo seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos de Corrupción y las evidencias respectivas se allegaron a la Dirección de Evaluación y Control mediante el radicado 2025000945 | 67% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el informe de seguimiento del mapa de riesgo de corrupción segundo cuatrimestre 2025, validando cumplimiento del 67%. | Se realizó el tercer seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos de Corrupción y las evidencias respectivas se allegaron a la Dirección de Evaluación y Control | 100% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el informe de seguimiento del mapa de riesgo de corrupción tercer cuatrimestre 2025, validando cumplimiento del 100%.
5. Seguimiento | 5.1 | Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción) | Informe Mapa de Riesgos de Corrupción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Evaluación y control | 3 | Se realiza el seguimiento al primer cuatrimestre del 2025 | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el informe de seguimiento del mapa de riesgo de corrupción primer cuatrimestre 2025, validando cumplimiento del 33%. | Se realiza el seguimiento al segundo cuatrimestre del 2025 | 67% | Se evidencio el informe de seguimiento del mapa de riesgo de corrupción segundo cuatrimestre 2025, validando cumplimiento del 67%. | Se realiza el seguimiento al tercer cuatrimestre del 2025 | 100% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el informe de seguimiento del mapa de riesgo de corrupción tercer cuatrimestre 2025, validando cumplimiento del 100%.
| 5.2 | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | Reportes de seguimiento riesgos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 3 | Se presentó el seguimiento de los Riesgos de Corrupción en la primera sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno | 33.33% | Se evidencio que para el mes de enero se realizo el CIGD en el cual se socializo el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del 3er cuatrimestre 2024. | Se presentó el seguimiento de los Riesgos de Corrupción en la tercera sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 67% | Se evidencio que para el mes de julio se realizo el CIGD en el cual se socializo el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del 1er cuatrimestre 2025. | Se evidencio que para el mes de septiembre se realizo el CIGD en el cual se socializo el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de las vigencias 2024-2025 | 100% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el informe de seguimiento del mapa de riesgo de corrupción tercer cuatrimestre 2025, validando cumplimiento del 100%.
[7 empty] | 18 |  | 70% |  |  | 60.2% |  |  | 85%
[8 empty] | Total actividades | 18
[8 empty] | Actividades planificadas en el período | 10 |  |  | 5 |  |  | 5
[6 empty] | Actividades ejecutadas en el período |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 4.25
[8 empty] | Porcentaje | 55.56% |  |  | 17% |  |  | 24%
[8 empty] | Acumulado | 96.56%
[9 empty] | 7 |  |  | 500% |  |  | 5

## 2. Racionalización de Trámites
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2025
2. Estrategia Racionalización de Trámites (Circular Externa 100 del 2021)
No | Nombre del trámite | Situación Actual | Mejora a Implementar | Beneficio al Ciudadano | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización. | Actividad | Descripción | Entregable / producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área responsable | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
1 | Contenido del Programa Académico | El trámite requiere intervención humana para la entrega final del servicio, en algunos casos se viene realizando de manera presencial | Reducir los pasos en los que se requiere la intervención humana para la generación y entrega del contenido del programa académico | Reducir los tiempos de respuesta al trámite, genera disminución de pasos para la respuesta al trámite | Tecnológica | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite. | Digitalización del trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan los pasos en los que se requiere la intervención de funcionarios de la Institución. | Trámite digitalizado. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad - Servicio al ciudadano - Gestión TICs - Sistema de Información y Control Académico Administrativo Universitario - SICAU - Líderes de Programas - Vicerrectoría Académica | Durante los meses de enero y febrero de 2025 se adelantaron las siguientes actividades: - Elaboración del cronograma de ejecución de trámites institucionales para la vigencia 2025, destacando los procesos clave a intervenir, tales como los contenidos del Programa Académico y la inscripción y matrícula en programas de trabajo y desarrollo humano. - Organización de reuniones con G-TIC, Planeación, Líderes de Programa y el Departamento de Extensión, con el objetivo de avanzar en la primera fase del cronograma, basado en el levantamiento de la información necesaria para los trámites a digitalizar y/o automatizar. - Registro de las reuniones en la bitácora 2025, donde se documentan y resumen los puntos clave de cada encuentro, asegurando el seguimiento y avance de los trámites a digitalizar y/o automatizar durante la vigencia 2025. Durante el mes de marzo se adelantaron reuniones que tuvieron como objetivo el Levantamiento de Información para la Automatización/Digitalización del Trámite "Contenido del Programa Académico" con los departamentos Mecánica y Eléctrica, Producción y Diseño, Sistemas Digitales. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio avance a la gestión, con respecto a este componente a traves los siguientes documentos: Listas de asistencia de las reuniones Cronograma de tramites Informe Flujos de trabajo Validando avance del 33%, para este cuatrimestre | Se hace entrega parcial de la automatización del proceso, se está pendiente de últimas observaciones, correcciones y aval para publicación | 67% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio avance a la gestión, con respecto a este tramite a traves los siguientes documentos: Acta Nº 17 donde se socializa la automarizaciòn del tramite. Bitacora de tramites Informe de avance de actividades. Validando avance del 67%, para este cuatrimestre | Se hace entrega de la automatización de contenidos académicos y ya se encuentra activo en la pagina web de la institución | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio cumplimiento a la gestión, con respecto a este tramite a traves los siguientes documentos: Acta Nº 17 donde se socializa la automarizaciòn del tramite. Entrega tramite en linea Informe de viabilidad. Validando cumplimiento del 100%.
2 | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | El trámite requiere la intervención para la inscripción de los cursos disponibles | Digitalización del trámite | Reducir los tiempos de respuesta al trámite, genera disminución de pasos para la respuesta al trámite | Tecnológica | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite. | Digitalización del trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan los pasos en los que se requiere la intervención de funcionarios de la Institución. | Trámite digitalizado. | 2025-02-01 | 2024-11-30 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad - Servicio al ciudadano. - Gestión TIC - Sistema de Información y Control Académico Administrativo Universitario - SICAU - Dirección de Extensión y Proyección Social | Durante los meses de enero y febrero de 2025 se adelantaron las siguientes actividades: - Elaboración del cronograma de ejecución de trámites institucionales para la vigencia 2025, destacando los procesos clave a intervenir, tales como los contenidos del Programa Académico y la inscripción y matrícula en programas de trabajo y desarrollo humano. - Organización de reuniones con G-TIC, Planeación, Líderes de Programa y el Departamento de Extensión, con el objetivo de avanzar en la primera fase del cronograma, basado en el levantamiento de la información necesaria para los trámites a digitalizar y/o automatizar. - Registro de las reuniones en la bitácora 2025, donde se documentan y resumen los puntos clave de cada encuentro, asegurando el seguimiento y avance de los trámites a digitalizar y/o automatizar durante la vigencia 2025. Durante el mes de marzo se adelantaron reuniones que tuvieron como objetivo el Levantamiento de Información para la Automatización/Digitalización del Trámite "Inscripción y Matrícula a programas de Desarrollo Humano" con el Área de Dirección de Extensión y Proyección Social. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio avance a la gestión, con respecto a este componente a traves los siguientes documentos: Listas de asistencia de las reuniones Cronograma de tramites Informe Flujos de trabajo Validando avance del 33%, para este cuatrimestre | Se validaron y aprobaron los MOCKUPS (visualizaciones graficas dentro del sistema) relacionados al trámite en cuestión, para determinar los puntos de alcance e iniciar la fase de desarrollo del proceso. | 67% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio avance a la gestión, con respecto a este tramite a traves los siguientes documentos: Bitacora de tramites Formato de documentos requerimientos de Sotware Validando avance del 67%, para este cuatrimestre | Se encuentra en desarrollo y validaciones la automatización de este trámite, ya se desarrolla la estructura en programación y se encuentra en carge de información | 95% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio avance de la gestión, con respecto a este tramite a traves del siguiente documento: Informe de viabilidad. Validando cumplimiento del 95%.
[14 empty] | 33.33% |  |  | 67% |  |  | 97.5%
[13 empty] | Total actividades | 6
[13 empty] | Actividades planificadas en el período | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
[12 empty] | Actividades ejecutadas en el período |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1.95
[13 empty] | Porcentaje | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  | 32.5%
[13 empty] | Acumulado | 99.17%

## 3. Rendición de Cuentas
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Código:GDE-FR-063
Versión:001
AÑO: | 2025
3. Estrategia de Rendición de Cuentas (MURC 2019)
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÒN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÒN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÒN DE EVALUACIÓN Y CONTROL3ER CUATRIMESTRE 2025
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
3.1 Informar avances y resultados de la gestióncon calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar y publicar el Informe de gestión institucional | Revisar y ajustar el Informe de gestión institucional para garantizar su claridad y accesibilidad | Informe de gestión institucional publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se publica en página web el informe de Rendición de Cuentas 2024 https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 100% | Revisado el link, se evidencio informe de Rendición de Cuenta, con su respectiva publicación, validando cumplimiento del 100% | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Mar
| Elaborar reporte de metas e indicadores institucionales, seguimientos trimestrales | Recolectar y validar los datos de metas e indicadores institucionales proporcionados por las diferentes áreas responsables. | Informes de seguimiento Plan de desarrollo | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | El informe trimestral se elabora los primeros dias del mes de mayo, para su seguimiento se presentan las presentaciones de comité rectoral que evidencian el seguimiento mensual hasta el mes de abril | 33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 33% | El informe trimestral se elabora los primeros dias del mes de julio, para su seguimiento se presentan las presentaciones de comité rectoral que evidencian el seguimiento mensual hasta el mes de agosto | 67% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 67% | El informe trimestral se elabora los primeros dias de los meses de octubre y enero, para su seguimiento se presentan las presentaciones de comité rectoral que evidencian el seguimiento mensual hasta el mes de diciembre | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento trimestral a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Oct
| Realizar un (1) diagnóstico de la Rendición de Cuentas : Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha realizado la entidad durante al año anterior para identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar en los nuevos procesos | Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de información, como encuestas o entrevistas, para evaluar la percepción de los grupos de interés sobre los procesos de rendición de cuentas realizadas. | Diagnóstico de rendición de cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se realizó el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas, y en el informe de Rendición de Cuentas se presenta la información sobre los saloneos y demas instrumentos utilizados para el diagnostico de la RC, en la sección "Identificación de espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas" | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio autodiagnostico y e informe de rendición de cuenta, validando cumplimiento del 100% | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Feb
| Realizar un (1) informe de preguntas y respuestas hechas sobre los temas de interés para la Rendición de Cuentas | Consolidar las preguntas recibidas a través de los diferentes canales de comunicación institucional y clasificar las temáticas principales. | Informe de evalución de rendicion de cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se presenta informe preliminar de evaluación de Rendición de Cuentas, el cual deberá ser publicado en la página web institucional https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 80% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio informe preliminar de evaluación de rendición de cuenta, validando cumplimiento del 80% | Teniendo en cuenta la cantidad de preguntas surgidas durante el ejercicio de rendición de cuentas, y con el objetivo de ofrecer claridad en cada una de las respuestas, se ha estado trabajando en la recopilación y sistematización de la información para consolidarla adecuadamente en el informe por lo que la fecha final de la actividad se modifica para el 30/11/2025. De acuerdo a las consideraciones anteriores, se registra un avance del 0% para el período, manteniéndose un avance total del 80%. https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 80% | De acuerdo con lo manifestado por la Direcciòn de Planeaciòn, no se evidencia avance en este cuatrimestre para esta actividad. Se modifica la fecha final para cumplir en el tercer cuatrimestre de 2025, por lo que se mantiene en un 80% de avance. | Se presenta Informe de Rendición Publica de Cuentas https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio elaboraciòn y publicaciòn del informe de rendiciòn de cuentas, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
| Consolidar el Informe de Rendición de cuentas del Sector y publicarlo en la página web de la Entidad | Revisar el contenido del informe para garantizar el cumplimiento de los lineamientos normativos y de calidad antes de su publicación. Informe preliminar | Informe de rendicion de cuentas preliminar publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se publica en página web el informe preliminar de Rendición de Cuentas 2024 https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 100% | Revisado el link, se evidencio informe preliminar de Rendición de Cuenta, con su respectiva publicación, validando cumplimiento del 100% | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Abr
| Realizar la divulgación permanente de la gestión institucional para el conocimiento de los ciudadanos | Diseñar un plan de comunicación con estrategias y canales específicos para difundir los logros y avances institucionales de manera periódica | Comunicados de prensa, carteleras, televisión, radio y redes sociales Informe de evalución de rendicion de cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | A traves de la página web constantemente se publica información pertinente a la Rendicion de Cuentas, ademas de generar comunicación con los diferentes gurpos de valor en diferentes medios, todo esto evidenciado en el informe de la Rendición de Cuentas 2024 | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio divulgación de infromación correspondiente a la Rendición de Cuentas, validando 100% | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Abr
3.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | Realización del evento de rendición de cuentas | Audiencia publica realizada | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se lleva a cabo la audiencia publica de rendición de cuentas en el mes de abril de 2025 https://www.youtube.com/live/b0Ta1kJB_q0?si=eYD5oNDF18Dv9tM2 | 100% | Revisado el link, se evidencio audiencia pública de Rendición de Cuenta, validando cumplimiento del 100% | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para el período |  | Actividad con fecha de compromiso para el primer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Abr
| Publicación de notas donde se van contando aciertos y temas relevantes de la institución, con el boletín “Lo mejor de nuestra U” donde se publica la información importante de cumplimiento de gestión del plan de desarrollo o avance a la gestión. | Publicación en redes sociales, carteleras y espacios institucionales | Boletines | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | La actividad se reprogramará para el segundo cuatrimestre | 0% | Se reprograma la actividad | La actividad se reprogramará para el tercer cuatrimestre, por lo que la fecha final de la actividad se modifica para el 30/11/2025. | 0% | De acuerdo con lo manifestado por la Direcciòn de Planeaciòn, no se evidencia avance en este cuatrimestre para esta actividad. Se modifica la fecha final para cumplir en el tercer cuatrimestre de 2025. | Se presenta Info pascual con la difusión a toda la comunidad institucional sobre los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que hay en la institución | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio info pascual, donde se socializa a toda la comunidad institucional, los mecanismos de rendiciòn de cuentras, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
| Realizar Espacios de diálogo institucional y rendición de cuentas institucionales: reuniones docentes, Hablemos con el Rector, Rendición de Cuentas Líderes, Comité Rectoral, Consejo Directivo y Cómo Vamos - Rendición de Cuentas y Transparencia. | Realización de espacios de diálogos | Elementos de comunicaciones | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Oficina Asesora de comunicaciones | [12 empty] | Se desarrollaron sesiones del Comité Rectoral donde se realiza seguimiento mensual al Plan de Desarrollo, se cuenta con las presentaciones como elementos de comunicación | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 33% | Se han realizado diferentes espacios de seguimiento mensual al Plan de Desarrollo ante el Comité Rectoral, se cuenta con las presentaciones como elementos de comunicación. | 67% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 67% | Se han realizado diferentes espacios de seguimiento mensual al Plan de Desarrollo ante el Comité Rectoral, se cuenta con las presentaciones como elementos de comunicación | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento trimestral a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
| Emplear un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. Y rendición de cuentas | Recolección de la información de las dimensiones estrategicas por medio de los comité rectoral y los seguimientos del Plan de Desarrollo Instiitucional. Entrega de Informes trimestrales de seguimiento del plan de Desarrollo. | Reportes internos de SICAU | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | El informe trimestral se elabora los primeros dias del mes de mayo, para su seguimiento se presentan las presentaciones de comité rectoral que evidencian el seguimiento mensual | 33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 33% | El informe trimestral se elabora los primeros dias del mes de julio, para su seguimiento se presentan las presentaciones de comité rectoral que evidencian el seguimiento mensual hasta el mes de agosto | 67% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 67% | El informe trimestral se elabora los primeros dias de los meses de octubre y enero, para su seguimiento se presentan las presentaciones de comité rectoral que evidencian el seguimiento mensual hasta el mes de diciembre | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento trimestral a traves del Comité Rectoral, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Oct
3.3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora | Realizar encuesta de evaluacion de jornada de rendicion de cuentas | Informe de la audiencia publica de rendicion de cuentas | Encuesta de Audiencia Publica realizada | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | [12 empty] | Se presenta informe preliminar de evaluación de Rendición de Cuentas, el cual deberá ser publicado en la página web institucional https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 80% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio informe preliminar de evaluación de rendición de cuenta, validando cumplimiento del 80% | Sigue pendiente la publicación en la página web institucional https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 0% | No se evidencian avances para este cuatrimestre | Se presenta Encuesta de Audiencia Pública realizada e Informe de Rendición de Cuentas https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio elaboraciòn y publicaciòn del informe de rendiciòn de cuentas y su respectiva encuesta, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
|  | Total Actividades |  |  | CRONOGRAMA Ene: 14; CRONOGRAMA May: 6; CRONOGRAMA Sept: 6 |  | 69.59% |  |  | 46.83% |  |  | 100%
[17 empty] | Total actividades | 26
[17 empty] | Actividades planificadas en el período | 14 |  |  | 6 |  |  | 6
[17 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 13 |  |  | 6 |  |  | 7
[17 empty] | Porcentaje | 50% |  |  | 23% |  |  | 27%
[17 empty] | Acumulado | 100%
Note on B8: DESCRIBA LAS MACROACTIVIDADES QUE SE ASOCIAN A CADA UNO DE LOS COMPONENTES, PRODUCTOS O RESULTADOS ASOCIADOS AL PLAN
Note on C8: DESCRIBA CADA UNA DE LAS SUB-ACTIVIDADES NECESARIAS QUE SE RELACIONEN CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS

## 4. Servicio al Ciudadano
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: |  | 2025
4. Estrategia de Servicio al Ciudadano
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable | No. de actividades totales | Avance periodo 1 | % Avance 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avance periodo 2 | % Avance 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avance periodo 3 | % Avance 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
1.Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Socialización e implementación del Modelo de Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía de la Institución Universitaria Pascual Bravo. | Registro de socialización y de avance de actividades. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Durante los meses de enero y febrero de 2025 se adelantaron las siguientes actividades: Se diseñó y socializó con la Dirección de Comunicaciones la campaña de difusión del Modelo de Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio diseño la campaña y se envio a la Dirección de Comunicaciones para la difusión del Modelo,validando el 33% | Se realizan mesas de co creación con las diferentes direcciones para socializar y diseñar estrategias de relacionamiento en conjunto, visitas a las aulas con cápsulas informativas garantizando la entrega de la información | 67% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio listas de asistencia, registro fotograficos y acta de socializaciòn del Modelo,validando el 67% | Se realizan visitas a las diferentes direcciones de la institución, donde se socializa y se invita a participar en la implementación del modelo de atención al ciudadano | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio actas Nº 013 y 014 del 27 de noviembre de 2025, tema "Implementación y socialización Modelo de Gestión y Relacionamiento Ciudadano. Validando el 100%
2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Generar espacios de formación en temas de atención incluyente para los servidores públicos que atienden usuarios. | Tres espacios de formación y sensibilización: Reporte y listado de asistencia. | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Durante el mes de marzo, a través del PIC se convocó a servidores y contratistas de la Institución Universitaria a participar de espacio de formación en lenguajes claros, comprensibles e incluyentes. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio info pascual donde se convoco a servidores y contratista a participar del espacio de formación, validando el 33%, | Se realizó apoyo a los contenidos del programa de inducción y reinducción "el arte de servir" que adelanta la Dirección de Talento Humano, donde se incluyen los temas de atención incluyente. En este momento el curso se encuentra en ejecución, una vez concluya se recopilan las asistencias y se publicarán en la pagina WEB institucional, la sección Isolución | 67% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio info pascual donde se da a conocer la capacitaciòn "el arte de servir" y el temariol con la descripciòn de los modulos del curso, validando el 67% | Se apoya y participa en la creación del curso de inducción y re inducción en atención al ciudadano a cargo de gestión humana | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio capacitaciòn "el arte de servir" con sus respectivos registros fotograficos. Validando el 100%
3.Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Diseño e implementación de estrategia de Lenguaje Claro para la Institución Universitaria Pascual Bravo | Estrategia de Lenguaje Claro | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Desde el proceso Gestión de Servicios a la Ciudadanía se solicitó al Departamento Nacional de Planeación la inclusión de los servidores y contratistas de la Institución Universitaria Pascual Bravo en los espacios de formación sobre lenguajes claros. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio listado de asistencia con fecha del 11 de febrero del 2025, validando el 33% | Se realizan plantillas con guia paso a paso sobre los diferentes tramites de consulta frecuente, en los cuales se garantiza un entendimiento claro, comprensible e incluyente | 67% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio plantilla de tramites, donde se da el paso a paso de la inscripciòn en la Instituciòn, validando el 67% | Se aplica la estrategia de lenguaje claro, comprensible e incluyente en los diferentes canales de atención aplicando la estrategia de guias para las diferentes consultas por parte de los grupos de interes, se amplían los canales de atención teniendo presente esta estrategia | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio plantilla de tramites, donde se da el paso a paso de como acceder a matricula cero, financiaciòn y tipo de convenios y aspirante de reingreso y requisitos, validando el 100%
4.Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 4.1 | Generar revisión de la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés | Acta con resultado de la revisión y posible propuesta de ajustes. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Gestión Servicio al Ciudadano - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 2 | No aplica para este período | NA | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2025, validación que se realizara en su respectivo informe | Se realiza de manera constante la caracterización de cada usuario atendido por medio de la información y perfilamiento que se tiene con el sistema de turnos digitales y plataforma de atención | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio mediciòn estadistica de la caracterizaciòn del pùblico objetivo, validando el 50% | Se comparten reportes de caracterización de usuarios registrados en sistema sentry | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio archivo denominado "ConsolidadoCategoria-fiablidad" validando el100%
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Aplicar encuesta de percepción ciudadana que permita evaluar el servicio recibido a través de los canales de atención. | Informe de Satisfacción semestral | 2025-06-30 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 2 | No aplica para este período | NA | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2025, validación que se realizara en su respectivo informe | Durante el periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto de 2025, se encuestaron 563 personas, de las cuales el 99,5% manifestó estar satisfecho con la atención recibida en los servicios de atención al ciudadano | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio consolidado en excel donde se visualiza el reporte de datos de percepción ciudadana. Validando cumplimiento del 50% | Se realiza evaluación de la satisfacción de los usuarios atendidos en el CIS en sus diferentes canales por medio del aplicativo vision quality de sistema sentry | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio consolidado en excel donde se visualiza el reporte de datos de percepción ciudadana y atenciòn por canales. Validando cumplimiento del 100%
|  | Gestionar las PQRDF recibidas. | Informe de PQRDF Trimestral | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Se cuenta con el informe de PQRDF del trimestre 1 de 2025. | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando cumplimiento al 33% | Se cuenta con el informe de PQRDF del trimestre 2 de 2025 | 67% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando cumplimiento al 67% | Reporte de PQRDF Recibidas: 87 Cerradas a tiempo: 64 Cerradas fuera de tiempo: 0 En proceso con tiempo de respuesta: 23 | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando cumplimiento al 100%
|  | Elaborar y publicar en la página web los informes de la gestión de la entidad frente a PQRDF. | Publicación del Informe de PQRDF, en el Link de Transparencia | 2025-04-05 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Se cuenta con el informe de PQRDF del trimestre 1 de 2025 https://pascualbravo.edu.co/ayuda/p-q-r-d-f/informespqrdf/ | 33.33% |  | Se cuenta con el informe de PQRDF del trimestre 2 de 2025 https://pascualbravo.edu.co/ayuda/p-q-r-d-f/informespqrdf/ | 67% |  | Se cuenta con el informe de PQRDF del trimestre 3 de 2025 https://pascualbravo.edu.co/ayuda/p-q-r-d-f/informespqrdf/ | 100%
|  | Atender a los usuarios por los diferentes canales de atención. | Informe de Atención por canales. Semestral | 2025-06-30 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 2 | Se cuenta con un avance hasta abril de 2025 * Atención presencial 2.642 usuarios en el centro integrado de servicios CIS. * Atención telefónica fue un total de 20.693 llamadas por el conmutador institucional. * Atención por correo electrónico fue un total de 1.639 * Se atendieron un total de 10.076 chat de WhatsApp. | NA | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2025, validación que se realizara en su respectivo informe | En el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2025, se brindó atención a través de diferentes canales: 15.938 interacciones por WhatsApp, 2.557 llamadas telefónicas, 1.807 correos electrónicos y 1.423 atenciones presenciales. | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio consolidado en excel donde se visualiza el informe de canales de atención. Validando cumplimiento del 50% | Atenciones por los diferentes canales Telefónico: 24.373 WhatsApp: 18.759 Correo electrónico: 2.464 Presencial 3.084 TOTAL: 48.680 | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio consolidado en excel donde se visualiza el informe de canales de atención. Validando cumplimiento del 100%
[7 empty] | 21 |  | 33.33% |  |  | 60.63% |  |  | 100%
[8 empty] | Total actividades | 21
[8 empty] | Actividades planificadas en el período | 5 |  |  | 8 |  |  | 8
[8 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 5 |  |  | 8 |  |  | 8
[8 empty] | Porcentaje | 23.81% |  |  | 38.1% |  |  | 38%
[8 empty] | Acumulado | 99.9%
61.9%
Note on J17: ALCIRA MARIA CEPEDA DOMINGUEZ: Esta actividad no estaba programada para el período ya que es semestral, por lo que no se cuenta en el cumplimiento del trimestre. Sin embargo, se muestra el 33% como avance general de toda la actividad

## 5. Transparencia
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2025
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable | No. de actividades totales | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avance periodo 2 | % Avances Periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avance periodo 3 | % Avances Periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
1. Transparencia Activa | 1.1 | Analizar, coordinar y diligenciar la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. | Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024, generado por el sistema ITA de la Procuraduría General de la Nación. | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | No aplica para este período | NA | Actividad con fecha de compromiso para el tercer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para este período | NA | Actividad con fecha de compromiso para el tercer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | Durante el presente periodo se llevó a cabo el diligenciamiento de la matriz ITA, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación | 100% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el documento reporte de cumplimiento ITA, validando cumplimiento del 100%
| 1.2 | Realizar seguimiento al Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024 a fin de subsanar las sugerencias presentadas por la auditoria designada por la Procuraduría General de la Nación cuando esta presente su informe | Mejorar el nivel de cumplimiento del reporte ITA para el 2025 | 2025-02-01 | 2025-08-30 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | No aplica para este período | NA | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No se realizaron subsanaciones dado que no se recibió ninguna por parte de la Procuraduría. Se adjunta el Reporte de Cumplimiento ITA 2024 | 100% |  | No aplica para este período |  | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe
| 1.3 | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en el portal web Institucional | Dos matrices de seguimiento de la información publicada en el portal web Institucional en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 2 | No aplica para este período. Esta actividad se realizará en el segundo semestre | NA | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | Se cuenta con el seguimiento en la matriz de cumplimiento actualizada hasta julio de 2025 | 50% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio matriz actualizada a julio 2025. | Actualmente se cuenta con la matriz de seguimiento actualizada, de acuerdo con la información publicada en el portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se anexa el link del portal de trasnparencia https://pascualbravo.edu.co/transparencia-acceso-informacion-publica/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el documento reporte de cumplimiento ITA y su respectivo seguimiento del 2025, validando cumplimiento del 100%
| 1.4 | Publicar conjuntos de datos abiertos | Conjuntos de datos abiertos publicados (cuatrimestral) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | - Gestión TIC - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 3 | Se cuenta con tres (3) conjuntos de datos abiertos publicados, de los cuales dos (2) fueron actualizados en el primer trimestre de 2025 https://datos.gov.co/browse?q=pascual+bravo&sortBy=relevance&page=1&pageSize=20 | 33.33% | Revisado el link, se evidencio publicación de datos abiertos, validando cumplimiento del 33% | Se cuenta con tres conjuntos de datos abiertos publicados, y dos fueron actualizados en el segundo cuatrimestre de 2025 https://datos.gov.co/browse?q=pascual+bravo&sortBy=relevance&page=1&pageSize=20 | 67% | Revisado el link, se evidencio publicación de datos abiertos, validando cumplimiento del 67% | Se cuenta con ocho (8) conjuntos de datos abiertos publicados, de los cuales uno (1) fue actualizado en el tercer cuatrimestre de 2025 https://datos.gov.co/browse?q=pascual+bravo&sortBy=relevance&page=1&pageSize=20 | 100% | Revisado el link, se evidencio publicación de datos abiertos, validando cumplimiento del 100%
| 1.5 | Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta | Tres (3) ejercicios de divulgación realizados cuatrimestralmente | 2025-04-01 | 2025-12-31 | - Gestión TIC - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 3 | Se realizará durante el mes de mayo, ya se cuenta con el texto y se está a la espera de aprobación de los conjuntos de datos enviados | 0% | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | Para el próximo corte se tiene prevista la divulgación de los datos abiertos a través de la página institucional y de los diferentes medios y canales oficiales de información. | 0% | Actividad con fecha de compromiso para el tercer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | Durante el periodo se realizó la divulgación de los datos abiertos institucionales y de la ruta para su consulta, los cuales se encuentran publicados en la página web de la institución, en el apartado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sección 7. Datos Abiertos, conforme a lo establecido en la normatividad vigente https://pascualbravo.edu.co/transparencia-acceso-informacion-publica/ | 33% | No se evidencian los soportes de divulgaciòn actividad no cumplida ajustar la formula de la parte inferior
| 1.6 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos de la IUPB , por parte los administradores de trámites de las direcciones responsables | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 2025-04-01 | 2025-12-31 | - Direcciones Misionales de la entidad - Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | No aplica para este período. Esta actividad se realizará en el segundo semestre | NA | Actividad con fecha de compromiso para el tercer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | No aplica para este período. Esta actividad se realizará en el segundo semestre, para el siguiente corte cuatrimestral | N/A | Actividad con fecha de compromiso para el tercer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | Durante este periodo se enviaron comunicaciones a las dependencias responsables de los trámites, servicios y OPAS, solicitando la actualización del inventario de operaciones, debido a que no se registraban actualizaciones desde la vigencia 2023. Así mismo, se remitió el formato correspondiente y se socializó la importancia de mantener la información actualizada en el SUIT, la Guía de Trámites y los procedimientos institucionales, teniendo en cuenta su incidencia en el FURAG y la Medición del Desempeño Institucional. Posteriormente, se recibió la información diligenciada por parte de las diferentes dependencias y se inició su revisión y validación, con el fin de adelantar la actualización de los trámites, servicios y OPAS en el SUIT y demás herramientas institucionales, avanzando hacia el cumplimiento del 100 % de revisión y actualización de la información | 100% | Revisado los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio correos electronicos enviados a los responsables de los tramites en el SUIT, reiterando su constante actualizaciòn y revisiòn en la plataforma, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el DAFP. validando cumplimiento del 100%
| 1.7 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Guía de trámites | 100 % de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Todas las Direcciones Misionales de la entidad | 3 | Se realizan reuniones periódicas para mantener actualizado el normograma institucional, revisando la normativa de forma permanente con la participación de todos los procesos | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencian actas de reuniones del equipo de normograma, validando el 33% | Se realizan reuniones periódicas para mantener actualizado el normograma institucional, revisando la normativa de forma permanente con la participación de todos los procesos | 67% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencian actas de reuniones del equipo de normograma, validando el 67% | Durante este periodo se realizaron revisiones de la información normativa y de los procedimientos internos de las áreas, con el fin de identificar trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y en la Guía de Trámites. Para ello, se enviaron comunicaciones a las dependencias correspondientes y se sostuvo una reunión de trabajo con la Oficina de Admisiones para socializar el objetivo de la actividad y solicitar la información requerida. Posteriormente, la Oficina de Admisiones remitió la información correspondiente para su análisis y verificación. Con las demás dependencias se realizó seguimiento mediante correos electrónicos, avanzando en la revisión de la información recibida para determinar la procedencia de inscripción de nuevos trámites en el SUIT y la Guía de Trámites institucional | 100% | Revisado los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio correos electronicos enviados a los responsables de los tramites en el SUIT, reiterando su constante actualizaciòn y revisiòn en la plataforma, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el DAFP. validando cumplimiento del 100%
2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRDF | Informe PQRDF publicado Trimestral | 2025-04-05 | 2025-12-30 | Gestión Servicio al Ciudadano | 3 | Se cuenta con el informe de PQRDF del trimestre 1 de 2025 https://pascualbravo.edu.co/ayuda/p-q-r-d-f/informespqrdf/ | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando cumplimiento al 33% | Se cuenta con el informe de PQRDF del trimestre 2 de 2025 https://pascualbravo.edu.co/ayuda/p-q-r-d-f/informespqrdf/ | 67% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando cumplimiento al 67% | Se cuenta con el informe de PQRDF del trimestre 3 de 2025 https://pascualbravo.edu.co/ayuda/p-q-r-d-f/informespqrdf/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando cumplimiento al 100%
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar Tabla de control de acceso | Elaborar Tabla de control de acceso | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gestión Información y Control Documental | 1 | No aplica para este período | NA | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | Se elaboraron las Tablas de Control de Acceso | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio la elaboraciòn de las tablas de control, validando cumplimiento al 100% | No aplica para este período |  | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe
4.Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Se realizará la ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con aquellas construcciones, remodelaciones y adecuaciones que sean aprobadas en el Plan Maestro de Infraestructura Física Institucional, que apunten a la mejora de la accesibilidad de las Personas con Discapacidad. Para la realización de los diseños se tendrán en cuenta los criterios de accesibilidad y señalización, con base en las necesidades institucionales. | Informe de avance cada 4 meses | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Vicerrectoría Administrativa | 3 | Se elaboró el informe de Espacios Institucionales Inclusivos con corte a abril de 2025 | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio informe con corte abril, validando avance del 33% | Se actualizó el informe de Espacios Institucionales Inclusivos con corte a agosto de 2025 | 67% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el informe de espacios Insitucionales actualizado con corte a agosto 2025, validando el 67% de avance. | Se actualizó el informe de Espacios Institucionales Inclusivos con corte a diciembre de 2025 | 100% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el informe de espacios Insitucionales actualizado con corte a diciembre 2025, validando el 100%
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública | Un (1) Informe de seguimiento y cumplimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional elaborado | 2025-09-01 | 2025-12-15 | Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad | 1 | No aplica para este período | NA | Actividad con fecha de compromiso para el tercer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | Se realiza el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública con corte a julio de 2025. El informe se obtendrá de la plataforma de la Procuraduría una vez realizado el registro en el tercer cuatrimestre | N/A | Actividad con fecha de compromiso para el tercer cuatrimestre 2025, validación que se realizo en su respectivo informe | Se obtiene el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025, generado por el sistema ITA de la Procuraduría General de la Nación. | 100% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el documento reporte de cumplimiento ITA y su respectivo seguimiento del 2025, validando cumplimiento del 100%
[7 empty] | 22 |  | 26.67% |  |  | 64.75% |  |  | 92.56%
[8 empty] | Total actividades | 22
[8 empty] | Actividades planificadas en el período | 5 |  | 8 |  |  |  | 9
[8 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 4 |  | 7 |  |  |  | 9
[8 empty] | Porcentaje | 18.18% |  | 31.82% |  |  |  | 41%
[8 empty] | Acumulado | 91%

## 6. Iniciativas
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2025
6. Iniciativas Adicionales
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
Gestión preventiva de conflicto de interés | Implementar mecanismos preventivos frente a potenciales conflictos de intereses. | Realizar dos sensibilizaciones sobre conflictos de interés de manera anual, y por cualquier medio, que permitan prevenir su ocurrencia. | Sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para este período | NA |  | La Directora Administrativa de la Dirección Jurídica participó en el Bravo al Oído, hablando sobre conflicto de interés. Este fue compartido con la comunidad institrucional a través del correo institucional. | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio campañas infromativas a través de los canales oficiales: Bravo al Oído, validando cumplimiento del 50%. | En el marco de las capacitaciones anuales que se realiza desde la Dirección Jurídica sobre supervisión contractual, se habló sobre los conflictos de interés y las inhabilidades e incompatibilidades. | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio registros fotograficos y lista de asistencia, validando cumplimiento del 100%. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA May; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| Llevar a cabo el seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones. | Generar un informe semestral sobre conflictos de interés, impedimentos y recusaciones con el objetivo de hacer seguimiento a la gestión e identificar el área o dependencia donde se generó. | Informe sobre conflictos de interés en la institución. | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para este período | NA |  | Dese la Dirección Jurídica se elaboró un Informe de seguimiento de conflicto de interés y reporte de recusaciones, el cual se hace de manera semestral. | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de conflitos de intereses cn corte al mes de junio, validando cumplimiento del 50%. | Dese la Dirección Jurídica se elaboró un Informe de seguimiento de conflicto de interés y reporte de recusaciones, el cual se hace de manera semestral. | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de conflitos de intereses cn corte del segundo semestre 2025, validando cumplimiento del 100%. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
Integridad y Ética Pública | Analizar la información recibida a través de denuncias y quejas sobre hechos de corrupción asociados a conflictos de intereses presentadas por servidores o contratistas de la entidad y grupos de valor, para evaluar el cumplimiento de la política de integridad. | Generar un informe semestral sobre las denuncias o quejas presentadas cuyo tema sea hechos de corrupción asociados a conflictos de interés, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la política de integridad y generar acciones de mejora. | Informe de las denuncias y quejas en la institución. | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para este período | NA |  | Dese la Dirección Jurídica se elaboró un Informe de denuncias y quejas recibidas sobre integridad pública correspondiente al primer semestre del 2025. | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de denuncias y quejas de integridad con corte al mes de junio, validando cumplimiento del 50%. | Dese la Dirección Jurídica se elaboró un Informe de denuncias y quejas recibidas sobre integridad pública correspondiente al segundo semestre del 2025. | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de denuncias y quejas de integridad con corte al mes de diciembre, validando cumplimiento del 100%. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| Identificar las posibles situaciones que afecten la integridad pública teniendo en cuenta el procedimiento para el procesamiento de las denuncias recibidas (internas y externas). | Generar un informe en el que se realice seguimiento a las denuncias externas, internas, de la ciudadanía, grupos de valor, servidores o contratistas, que afecten la integridad pública, identificando las causas y la dependencia o área que debe implementar la acción de mejora. | Informe de seguimiento a las denuncias en la institución. | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para este período | NA |  | Dese la Dirección Jurídica se elaboró un Informe de denuncias y quejas recibidas sobre integridad pública correspondiente al primer semestre del 2025. | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de denuncias y quejas de integridad con corte al mes de junio, validando cumplimiento del 50%. | Dese la Dirección Jurídica se elaboró un Informe de denuncias y quejas recibidas sobre integridad pública correspondiente al segundo semestre del 2025. | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de denuncias y quejas de integridad con corte al mes de junio, validando cumplimiento del 100%. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| Identificar las posibles situaciones que afecten la integridad pública teniendo en cuenta los procesos de capacitación institucional relacionados con escenarios para mejorar el conocimiento sobre el régimen disciplinario en lo relacionado con la obligación de denunciar irregularidades. | Realizar dos sensibilizaciones por cualquier medio de manera anual, sobre el régimen disciplinario en lo relacionado con la obligación de denunciar irregularidades. | Sensibilizaciones sobre el régimen disciplinario en lo relacionado con la obligación de denunciar irregularidades. | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | Se realizó una sección en Bravo al oído donde se habló sobre el régimen disciplinario | 50% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio campañas infromativas a través de los canales oficiales: Bravo al Oído, validando cumplimiento del 50%. | No aplica para este período | 50% | Se sostiene en el 50% de avance, proximo seguimiento para el tercer cuatrimestre. | La Directora Administrativa de la Dirección Jurídica participó en el Bravo al Oído, hablando sobre el régimen disciplinario. | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio campañas infromativas a través de los canales oficiales: Bravo al Oído, validando cumplimiento del 100%. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
|  | Total actividades |  |  | CRONOGRAMA Ene: 1; CRONOGRAMA May: 4; CRONOGRAMA Sept: 5 |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 100%
[17 empty] | Total actividades | 10
[17 empty] | Actividades planificadas en el período | 1 |  |  | 4 |  |  | 5
[17 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 1 |  |  | 4 |  |  | 5
[17 empty] | Porcentaje | 10% |  |  | 40% |  |  | 50%
[17 empty] | Acumulado | 100%
Note on B8: ====== ID#AAABZN9Z8Q8 SANDRA JULIETH MUÑOZ MEJIA (2024-11-26 15:51:33) DESCRIBA LAS MACROACTIVIDADES QUE SE ASOCIAN A CADA UNO DE LOS COMPONENTES, PRODUCTOS O RESULTADOS ASOCIADOS AL PLAN
Note on C8: ====== ID#AAABZN9Z8RM SANDRA JULIETH MUÑOZ MEJIA (2024-11-26 15:51:33) DESCRIBA CADA UNA DE LAS SUB-ACTIVIDADES NECESARIAS QUE SE RELACIONEN CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS

## Control de cambios (hidden)
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | #REF!
#REF!
AÑO: | 2024
No | Fecha | Cambio | versión Final