## Consolidado
Porcentaje acumulado con corte al 30 de DICIEMBRE 2025
COMPONENTE | % Acumulado | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3
1. Riesgos Corrupción | 50% | 50% | 0% | 0%
2. Racionalización de Trámites | 33.33% | 33.33% | 0% | 0%
3. Rendición de Cuentas | 51.85% | 51.85% | 0% | 0%
4. Servicio al Ciudadano | 16.67% | 16.67% | 0% | 0%
5. Transparencia | 24% | 24% | 0% | 0%
6. Iniciativas | 0% | 0% | 0% | 0%
Porcentaje acumulado con corte al 30 de ABRIL | 29.31% | 29.31% | 0% | 0%

## 1. Riesgos Corrupción
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2026
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 |  | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |  |  | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2026
1.1. Política de Administración del riesgo | 1.1.1 | Actualizar el acuerdo de Política de Gestión Integral del Riesgo y guía | Política de Gestión Integral del Riesgo aprobada Guía de Gestión Integral del Riesgo actualizada | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | [12 empty] | Se realiza la actualización de la Política de Administración de Riesgos, con Acuerdo Directivo 007 de 2026 https://sicau.pascualbravo.edu.co:7156/General/General/ReporteDeNormogramas?tipoDeNormograma=1 | 42.86% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidenció la actualización de la política mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 007 del 18 de febrero de 2026, acto administrativo a través del cual se formalizan los ajustes y lineamientos correspondientes, en concordancia con las disposiciones institucionales vigentes. Validando avance del 43%. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Ago
| 1.1.2 | Actualizar los riesgos de proceso a la nueva metodología | Riesgos de proceso actualizados en Isolución | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | [12 empty] | Inicialmente, se llevó a cabo el proceso de actualización de la Política, la cual fue socializada ante el Comité el día 4 de mayo de 2026 con los líderes de proceso. Posteriormente, se realiza la construcción de la guía metodológica y la actualización de los riesgos institucionales | 42.86% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidenció presentaciòn del CIGD con fecha del 04 de mayo del 2026, cuyo objetivo fue la socializaciòn de la Polìtica de Gestiòn Integral del Riesgo. Validando avance del 43%. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Ago
1.2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 | Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como insumo el seguimiento con corte a 30 de diciembre del 2025 | Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | [12 empty] | Se construyó el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción con base en los informes de riesgos presentados con corte a diciembre del 2025 https://pascualbravo.edu.co/direccionamiento-estrategico/anticorrupcion/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el mapa de riesgos de corrupción aprobado para la vigencia 2026, mediante Acta Nº 2 del 28 de enero del 2026, validando cumplimiento al 100% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
| 1.2.2 | Presentar el mapa de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación | Mapa de Riesgos de Corrupción validado en el CICCI | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI Dirección de Evaluación y Control | [12 empty] | El 23 y 28 de enero del 2026 se presentó el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción versión preliminar, para su aprobación | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el acta N° 2 del CIGD con fecha del 28 de enero del 2026, donde se aprueba el mapa de riesgos de corrupción, validando cumplimiento del 100 | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
1.3. Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | [12 empty] | Se socializó con los grupos de valor el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción, versión preliminar, en la página web https://pascualbravo.edu.co/invitacion-a-la-participacion-en-la-construccion-del-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2026-version-preliminar/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio socialización y publicación preliminar del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web Institucional, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
| 1.3.2 | Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar | Mapa de Riesgos de Corrupción | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | [12 empty] | No se presentaron comentarios ni sugerencias por las partes interesadas | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio que no hubo recomendaciones de mejora por parte de la cuidadania y demas, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
| 1.3.3 | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | [12 empty] | Se publicó el Mapa Institucional de Riesgos de corrupción en la página web https://pascualbravo.edu.co/direccionamiento-estrategico/anticorrupcion/ También es posible acceder al Mapa de Riesgos de Corrupción 2026 a través del menú de Transparencia y acceso a la información pública, numeral 9.5. Anticorrupción y Transparencia https://pascualbravo.edu.co/transparencia-acceso-informacion-publica/ | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio socialización y publicación del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web Institucional, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
1.4. Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen | Informe de seguimiento | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | [12 empty] | Se realizó el primer seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos de Corrupción y las evidencias respectivas se allegaron a la Dirección de Evaluación y Control | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el informe de seguimiento del mapa de riesgo de corrupción primer cuatrimestre 2026, validando avance del 33%. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
1.5. Seguimiento | 1.5.1 | Ejecutar auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción) | Informe Mapa de Riesgos de Corrupción | Dirección de Evaluación y Control | [12 empty] | Se realiza el seguimiento al primer cuatrimestre del 2026 | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio el informe de seguimiento del mapa de riesgo de corrupción primer cuatrimestre 2026, validando avance del 33%. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
| 1.5.2 | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | Reportes de seguimiento riesgos | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión del SIIAC - SGI | [12 empty] | Mediante comunicado n°2026000447 la Dirección de evaluación y control solicita la presentación del reporte que se entraga el día 11 de mayo | 33.33% | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn,se evidencio que para los meses de enero y mayo se realizo el CIGD en el cual se socializo el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. validando avance del 33% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
[5 empty] | 14 |  |  |  | 11 |  |  |  | 3
[17 empty] | Total actividades | 28
[17 empty] | Actividades planificadas en el período | 14 |  |  | 11 |  | 3
|  |  |  | Actividades ejecutadas en el período | [13 empty] | 14
[17 empty] | Porcentaje | 50% |  |  | 0% |  | 0%
[17 empty] | Acumulado | 50%
[18 empty] | 7 |  |  | 500% |  | 5

## 2. Racionalización de Trámites
|  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: |  | 2026
2. Estrategia Racionalización de Trámites (Circular Externa 100 del 2021)
No | Nombre del trámite | Situación Actual | Mejora a Implementar | Beneficio al Ciudadano | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización. | Actividad | Descripción | Entregable / producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área responsable | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2026 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3
2.1 | Movilidad Académica | El trámite no existe dentro de la plataforma SICAU, su funcionamiento es externo a la plataforma institucional y los procesos terminan ejecutándose de manera manual en la actualidad. | Intervenir el trámite desde la funcionalidad de los estudiantes salientes en la categoría "intercambio" permitiendo su digitalización y/o automatización dentro de la plataforma institucional SICAU. | Permitir gestionar los procesos administrativos pertinentes en el momento de solicitar un proceso de intercambio para los estudiantes; de esta manera, agilizar el proceso, proteger la información confidencial y brindar un servicio adecuado a la ciudadanía institucional. | Tecnológica | Integración y reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite. | Digitalización del trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan los pasos en los que se requiere la intervención de funcionarios de la Institución. | Trámite digitalizado. | 2026-01-15 | 2026-03-30 | Secretaría General Servicio al Ciudadano Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC Sistema de Información y Control Académico Administrativo Universitario - SICAU Dirección de Relacionamiento Estratégico Movilidad | Para el primer trimestre de 2026 se genera espacio de trabajo con las personas implicadas en el trámite. | 100% | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidenció cumplimiento en la gestión relacionada con este trámite, a través de los siguientes documentos: Actas N.º 001, 002 y 003, en las cuales se tratan asuntos inherentes al trámite. Bitácoras de seguimiento. Plan de trabajo. Informe de viabilidad. Manual de usuario. De acuerdo con la revisión efectuada, se valida un cumplimiento del 100%.
2.2 | Renovación de Matrícula de Estudiantes | El trámite dispone de aspectos técnicos administrados desde la digitalización, que puede ser optimizado para establecer un proceso más completo y funcional para la administración. | Reducir los pasos en los que se requiere la intervención humana para el proceso administrativo de las renovaciones de matrícula. | Reducir los tiempos de respuesta al trámite, genera disminución de pasos para la respuesta al trámite | Tecnológica | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite. | Digitalización del trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de automatización de trámites y consultas en línea, que faciliten al usuario llevar a cabo el trámite y reduzcan los pasos en los que se requiere la intervención de funcionarios de la Institución. | Trámite digitalizado. | 2026-04-01 | 2026-12-30 | Secretaría General Servicio al Ciudadano Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC Sistema de Información y Control Académico Administrativo Universitario - SICAU Vicerrectoría de Enseñanza y Aprendizaje Líderes de Programas | diagrama de flujo correspondiente al trámite Renovación de matrícula de estudiantes, el cual documenta el comportamiento funcional actual del proceso desde la perspectiva del estudiante y consolida las principales rutas, validaciones y decisiones involucradas durante su ejecución. Este diagrama pertenece a las actividades definidas dentro del cronograma de trabajo establecido y corresponde al avance de la fase de análisis funcional del trámite. A partir de este levantamiento inicial, continuaremos con una revisión más detallada del proceso, orientada a profundizar en su comportamiento operativo, identificar oportunidades de ajuste y fortalecer el análisis previo a la consolidación de propuestas o definiciones posteriores. | N/A
[13 empty] | Total actividades | 6
[13 empty] | Actividades planificadas en el período | 2 |  |  | 2 |  | 2
[12 empty] | Actividades ejecutadas en el período |  | 2
[13 empty] | Porcentaje | 33.33% |  |  | 0% |  | 0%
[13 empty] | Acumulado | 33.33%

## 3. Rendición de Cuentas
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [13 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2026
6. Iniciativas Adicionales
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 |  | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |  |  |  | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2026
3.1. Informar avances y resultados de la gestióncon calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Consolidar y publicar el Informe de Gestión Institucional | Revisar y ajustar el Informe de Gestión Institucional para garantizar su claridad y accesibilidad | Informe de Gestión Institucional publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se publica en página web el informe de Rendición de Cuentas 2025. https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 100% |  | Revisado el link, se evidencio informe de Rendición de Cuenta, con su respectiva publicación, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
| 3.1.2 | Elaborar reporte de metas e indicadores institucionales, seguimientos trimestrales | Recolectar y validar los datos de metas e indicadores institucionales proporcionados por las diferentes áreas responsables | Informes de seguimiento Plan de Desarrollo | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | [12 empty] | El informe trimestral de seguimiento AL Plan de Desarrollo se elabora los primeros días del mes de mayo, para su seguimiento se presentan las y actas presentaciones de comité rectoral y otros estamentos de dirección que evidencian el seguimiento mensual hasta el mes de abril. | 25% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Consejo Directivo y Academico y Comité Rectoral, validando avance del 25% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 3.1.3 | Realizar un (1) diagnóstico de la Rendición de Cuentas: Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha realizado la entidad durante al año anterior para identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar en los nuevos procesos | Diseñar y aplicar instrumentos de recolección de información, como encuestas o entrevistas, para evaluar la percepción de los grupos de interés sobre los procesos de rendición de cuentas realizadas | Diagnóstico de Rendición de Cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se presenta diagnóstico de la Rendición de Cuentas según el MURC | 100% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidenció el diligenciamiento y la realización del autodiagnóstico de rendición de cuentas, identificando los aspectos requeridos para el fortalecimiento de las estrategias de participación y acceso a la información por parte de la ciudadanía. validando un cumplimiento del 100%.” | bar: CRONOGRAMA Abr
| 3.1.4 | Realizar un (1) informe de preguntas y respuestas hechas sobre los temas de interés para la Rendición de Cuentas | Consolidar las preguntas recibidas a través de los diferentes canales de comunicación institucional y clasificar las temáticas principales. | Informe de evalución de Rendición de Cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se reprograma la actividad para mes de mayo | 0% |  | La actividad se reprogramo para el segundo cuatrimestre, por lo que la fecha final de la actividad se modifica para el mes de mayo de 2026 | bar: CRONOGRAMA Abr
| 3.1.5 | Consolidar el Informe de Rendición de cuentas del Sector y publicarlo en la página web de la Entidad | Revisar el contenido del informe para garantizar el cumplimiento de los lineamientos normativos y de calidad antes de su publicación. Informe preliminar | Informe de Rendición de Cuentas publicado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se Revisa el contenido del informe para garantizar el cumplimiento de los lineamientos normativos y de calidad antes de su publicación a traves del Informe preliminar. El informe preliminar de Rendición de Cuentas 2025 se publicará en el siguiente enlace. https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 100% |  | Revisado el link, se evidencio informe preliminar de Rendición de Cuenta, con su respectiva publicación, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
| 3.1.6 | Realizar la divulgación permanente de la gestión institucional para el conocimiento de los ciudadanos | Diseñar un plan de comunicación con estrategias y canales específicos para difundir los logros y avances institucionales de manera periódica | Comunicados de prensa, carteleras, televisión, radio y redes sociales Informe de evalución de rendicion de cuentas | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional Dirección de Comunicaciones | [12 empty] | Se Diseño un plan de comunicación con estrategias y canales específicos para difundir los logros y avances institucionales de manera periódica https://pascualbravo.edu.co/administrativo/evaluacion-y-control/rendicion-de-cuentas/ | 100% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidenció la implementación y ejecución del plan de comunicación y divulgación institucional, mediante la emisión de boletines informativos, publicaciones en Infopascual, difusión a través de redes sociales y el envío de información por correos electrónicos, con el propósito de fortalecer la socialización y el acceso oportuno a la información por parte de la comunidad institucional. Validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
3.2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | Realización del evento de Rendición de Cuentas | Audiencia Pública realizada | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional Dirección de Comunicaciones | [12 empty] | Se lleva a cabo la audiencia publica de rendición de cuentas en el mes de marzo de 2026 https://www.youtube.com/watch?v=CnF_1nY2Twk | 100% |  | Revisado el link, se evidencio audiencia pública de Rendición de Cuenta, validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr
| 3.2.2 | Publicación de notas donde se van contando aciertos y temas relevantes de la institución, donde se publica la información importante de cumplimiento de gestión del plan de desarrollo o avance a la gestión. | Publicación en redes sociales, carteleras y espacios institucionales | Boletines | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional Dirección de Comunicaciones | [12 empty] | Se presenta Info pascual Y Boletines con la difusión a toda la comunidad institucional sobre los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que hay en la institución | 100% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidenció la implementación y ejecución del plan de comunicación y divulgación institucional, mediante la emisión de boletines informativos, publicaciones en Infopascual, difusión a través de redes sociales y el envío de información por correos electrónicos, con el propósito de fortalecer la socialización y el acceso oportuno a la información por parte de la comunidad institucional. Validando cumplimiento 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
| 3.2.3 | Realizar Espacios de diálogo institucional y rendición de cuentas institucionales: reuniones docentes, Hablemos con el Rector, Rendición de Cuentas Líderes, Comité Rectoral, Consejo Directivo y Cómo Vamos - Rendición de Cuentas y Transparencia. | Realización de espacios de diálogos | Elementos de comunicaciones | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional Dirección de Comunicaciones | [12 empty] | Se han realizado diferentes espacios de seguimiento ante los lideres y estamentos de Dirección. Se realiza seguimiento mensual al Plan de Desarrollo ante el Comité Rectoral, Consejo Academico y Consejo Directivo. Se tienen las evidencias con las presentaciones y acta como elementos de comunicación | 25% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Consejo Directivo y Academico y Comité Rectoral, validando avance del 25% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
| 3.2.4 | Implementar el mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación y rendición de cuentas | Recolección de la información de las dimensiones estrategicas por medio de los comité rectoral y los seguimientos del Plan de Desarrollo Instiitucional. Entrega de Informes trimestrales de seguimiento del plan de Desarrollo | Reportes internos de SICAU | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se realizan la recolección de la información de las dimensiones estrategicas por medio de los comité rectoral y los seguimientos del Plan de Desarrollo Instiitucional. Entrega de Informes trimestrales de seguimiento del plan de Desarrollo. https://pascualbravo.edu.co/direccionamiento-estrategico/planes-y-programas/plan-de-accion/ | 33.33% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio seguimiento mensual a traves del Comité Rectoral e informe de seguimiento trimestral al Plan de Desarrollo. Validando cumplimiento del 33% | bar: CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
3.3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para la mejora | 3.3.1 | Realizar encuesta de evaluacion de jornada de rendicion de cuentas | Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta de Audiencia Pública realizada | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional | [12 empty] | En la audiencia Pública de la rendición de cuentas vigencia 2025, se realizó encuesta de evaluación de jornada por medio de QR remitido a los asistentes. Se tiene la evidencia de SICAU del registro de la encuesta por parte de los asistentes | 100% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio elaboraciòn de encuesta de la rendiciòn de cuentas. Validando cumplimiento del 100% | bar: CRONOGRAMA Abr
|  |  | Total actividades |  |  | CRONOGRAMA Ene: 15; CRONOGRAMA May: 6; CRONOGRAMA Sept: 6
[18 empty] | Total actividades | 27
[18 empty] | Actividades planificadas en el período | 15 |  |  |  | 6 |  |  | 6
[18 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 14
[18 empty] | Porcentaje | 51.85% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[18 empty] | Acumulado | 51.85%

## 4. Servicio al Ciudadano
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2026
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2026 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
1. Planeación Estratégica del Servicio al Ciudadano | 4.1.1 | Socialización e implementación del Modelo de Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía de la Institución Universitaria Pascual Bravo | Articular el Modelo de Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía institucional, con el documento Relacionamiento Estado Ciudadanías de la Estrategia relación Estado Ciudadanía en la Función Pública | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | [12 empty] | Se realiza socialización | 25% |  | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencian Actas Nº 007 y 008 del 2026, tema: "Modelo de Gestión y Relacionamiento con la ciudadanía – Articulación con el área de Desarrollo Humano". Validando cumplimiento del 25% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
2. Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio del Ciudadano | 4.2.1 | Generar espacios de formación en temas de atención incluyente para los servidores públicos que atienden usuarios | Sensibilizar a los asesores del Centro Integrado de Servicios en temas de trato digno y comunicación asertiva | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | [12 empty] | Se anexa acta de generación de espacios | 33.33% |  | Revisados los soportes allegados a la Direcciòn, se evidencio Acta Nº 001del 16 de enero de 2026, tema: "Socialización estrategias de comunicación para el año 2026" Validando cumplimiento del 33% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
3. Gestión de Relacionamiento con los ciudadanos | 4.3.1 | Diseño e implementación de estrategia de Lenguaje Claro para la Institución Universitaria Pascual Bravo | Realizar un (1) espacio de formación, en el cual se desarrollen dos temas principaeles para la gestión al interior de la institución | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | [12 empty] | No aplica para este período |  |  | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2026, validación que se realizara en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
4. Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 4.4.1 | Generar informe de caracterización de usuarios y grupos de interés | Recopilar información de los sistemas institucionales, elaborando un informe general que indique cuales son nuestros principales públicos objetivos y en que servicios se ven más reflejados en la interacción con la Institución | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión de Estrategia y Desarrollo Institucional Gestión del SIIAC Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | [12 empty] | No aplica para este período |  |  | Actividad con fecha de compromiso para el tercer cuatrimestre 2026, validación que se realizara en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
5. Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | 4.5.1 | Aplicar encuesta de percepción ciudadana que permita evaluar el servicio recibido a través de los canales de atención | Informe de Satisfacción semestral | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | [12 empty] | No aplica para este período |  |  | Actividad con fecha de compromiso para el segundo y tercer cuatrimestre 2026, validación que se realizara en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 4.5.2 | Gestionar las PQRDF recibidas | Informe de PQRDF Trimestral | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | [12 empty] | Para el primer trimestre de 2026 se generaron 154 PQRDF | 33.33% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando avance del 33% y el 25% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 4.5.3 | Elaborar y publicar en la página web los informes de la gestión de la entidad frente a PQRDF | Publicación del Informe de PQRDF, en el Link de Transparencia | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | [12 empty] | Para el primer trimestre de 2026 se generaron las siguientes PQRDF: Se recibieron un total de 154 PQRDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Felicitaciones) el cual están discriminadas así: Las Peticiones recibidas fueron 123 y corresponde al 79.87%. Las Quejas recibidas fueron 8 y corresponde al 5.19%. Los Reclamos recibidos fueron 22 y corresponde al 14.29%. Las Denuncias recibidas fueron 1 y corresponde al 0.65%. No se recibieron Felicitaciones | 25% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 4.5.4 | Atender a los usuarios por los diferentes canales de atención | Informe de Atención por canales. Semestral | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | [12 empty] | No aplica para este período |  |  | Actividad con fecha de compromiso para el segundo y tercer cuatrimestre 2026, validación que se realizara en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
|  |  | Total actividades |  | CRONOGRAMA Ene: 4; CRONOGRAMA May: 9; CRONOGRAMA Sept: 11
[17 empty] | Total actividades | 24
[17 empty] | Actividades planificadas en el período | 4 |  |  |  | 9 |  |  | 11
[17 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 4
[17 empty] | Porcentaje | 16.67% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[17 empty] | Acumulado | 16.67%

## 5. Transparencia
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [12 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2026
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2026 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
5.1. Transparencia Activa | 5.1.1 | Analizar, coordinar y diligenciar la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación. | Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025, generado por el sistema ITA de la Procuraduría General de la Nación. | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC | [12 empty] | No aplica para este período | N/A |  | Actividad con fecha de compromiso para el tercer cuatrimestre 2026, validación que se realizara en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.2 | Realizar seguimiento al Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025 a fin de subsanar las sugerencias presentadas por la auditoria designada por la Procuraduría General de la Nación cuando esta presente su informe | Mejorar el nivel de cumplimiento del reporte ITA para el 2026 | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC | [12 empty] | Acción de mejora No. 383: El hallazgo corresponde a un resultado de la auditoría interna institucional y no a una sugerencia de la Procuraduría General de la Nación. Durante la vigencia 2025 se avanzó en la elaboración del borrador de la política de accesibilidad digital. Así mismo, una vez finalice la Ley de Garantías, se proyecta contar con el personal o proveedor para implementar los lineamientos técnicos requeridos. Con ello se dará cumplimiento progresivo a la NTC 5854 y la Resolución 1519 de 2020. | 50% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidenció la proyección de un borrador de Acuerdo del Consejo Directivo, por medio del cual se adopta la Política Institucional de Accesibilidad Digital y Gestión del Portal Web, como resultado de una observación derivada de la Auditoría Interna Basada en Riesgos, realizada por la Dirección de Evaluación y Control. En atención a lo evidenciado, se valida un avance del 50%, teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con la formulación y proyección del acto administrativo, encontrándose pendiente su revisión, aprobación y adopción formal por parte de la instancia competente. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.3 | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en el portal web Institucional | Seguimiento de la información publicada en el portal web Institucional en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC | [12 empty] | Se realizó verificación preliminar del cumplimiento de la Ley de Transparencia en el portal web institucional durante el primer semestre, evidenciada mediante capturas de pantalla de las secciones de Transparencia y Atención al Ciudadano. Se deja constancia que esta revisión corresponde a un seguimiento inicial. La actualización y validación integral conforme a la normatividad vigente se realizará en el segundo semestre, posterior a los ajustes programados del portal web. | 50% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidenciaron capturas de pantalla correspondientes a la revisión de la información publicada, así como el diligenciamiento de un archivo en Excel en el que se deja constancia del cumplimiento de los criterios verificados. En atención a las evidencias aportadas, se valida un avance del 50%, teniendo en cuenta que se observan actividades de seguimiento y verificación; no obstante, se requiere continuar con la implementación y consolidación de las acciones correspondientes para el cumplimiento total de la actividad. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.4 | Publicar conjuntos de datos abiertos | Conjuntos de datos abiertos publicados (semestral) | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Unidad de Vigilancia e Inteligencia Competitiva | [12 empty] | No aplica para este período | N/A |  | Actividad con fecha de compromiso para el segundo y tercer cuatrimestre 2026, validación que se realizara en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.5 | Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta | Ejercicios de divulgación realizados semestralmente | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Unidad de Vigilancia e Inteligencia Competitiva | [12 empty] | No aplica para este período | N/A |  | Actividad con fecha de compromiso para el segundo y tercer cuatrimestre 2026, validación que se realizara en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.6 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y/o los procedimientos de la IUPB , por parte los administradores de trámites de las direcciones responsables | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC Todas las Direcciones misionales de la Institución | [12 empty] | Durante el periodo comprendido entre enero y la fecha, se ha realizado la revisión de la información de los trámites, servicios y OPAS, evidenciando que el trámite “Movilidad Académica” se encuentra actualizado y registrado en el SUIT. Así mismo, se adelantó su proceso de digitalización y automatización, formalizado mediante novedad el 25 de marzo de 2026. No se presentaron creaciones ni eliminaciones de trámites. Con estas acciones se avanza en el cumplimiento de la revisión y actualización de la información institucional. | 33.33% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidenció la realización de revisiones periódicas a los trámites registrados en el SUIT, así como la racionalización de dos (2) trámites proyectados para la vigencia 2026. De acuerdo con las evidencias aportadas, se valida un avance del 33%, teniendo en cuenta que se observan acciones iniciales de seguimiento y mejora sobre los trámites institucionales; no obstante, se requiere continuar con la ejecución y consolidación de las actividades programadas para el cumplimiento total de la meta establecida. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
| 5.1.7 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Guía de trámites | 100 % de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC Todas las Direcciones misionales de la Institución | [12 empty] | No aplica para este período | 33.33% |  | Actividad con fecha de compromiso para el segundo y tercer cuatrimestre 2026, validación que se realizara en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
5.2. Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Elaborar y publicar los resultados en el informe unificado de PQRSD | Informe publicado. Trimestral | Secretaría General Gestión de Servicios al Ciudadano | [12 empty] | Para el primer trimestre de 2026 se generaron las siguientes PQRDF: Se recibieron un total de 154 PQRDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Felicitaciones) el cual están discriminadas así: Las Peticiones recibidas fueron 123 y corresponde al 79.87%. Las Quejas recibidas fueron 8 y corresponde al 5.19%. Los Reclamos recibidos fueron 22 y corresponde al 14.29%. Las Denuncias recibidas fueron 1 y corresponde al 0.65%. No se recibieron Felicitaciones | 25% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio el informe de las PQRDF trimestral y su respectiva publicación, validando avance del 25% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Elaborar Programa de Archivos Descentralizados | Programa de Archivos Descentralizados | Secretaría General Gestión de la Información y Control Documental | [12 empty] | No aplica para este período |  |  | Actividad con fecha de compromiso para el segundo cuatrimestre 2026, validación que se realizara en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
5.4. Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Se realizará la ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con aquellas construcciones, remodelaciones y adecuaciones que sean aprobadas en el Plan Maestro de Infraestructura Física Institucional, que apunten a la mejora de la accesibilidad de las Personas con Discapacidad. Para la realización de los diseños se tendrán en cuenta los criterios de accesibilidad y señalización, con base en las necesidades institucionales | Informe de avance cada 4 meses | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Gestión de Infraestructura y Seguridad Física | [12 empty] | La Institución universitaria Pascual Bravo ha implementado diversas adecuaciones para garantizar la accesibilidad e inclusión de personas con movilidad reducida en sus instalaciones. Las nuevas construcciones, como los bloques de Parque Tech y Bienestar, incorporan ascensores, rampas, unidades sanitarias adaptadas y señalética en español, inglés y braille. Espacios existentes como porterías, andenes con franjas táctiles, parqueaderos reservados, bloques 1, 6, 13, 23-26, talleres, laboratorios y zonas de bienestar cuentan con rampas, ascensores y accesos sin obstáculos. Además, se proponen mejoras futuras en el Bloque 2 (Laboratorio Global) con rampas, ascensor y diseño universal, y en el Bloque 27, reforzando su accesibilidad para cumplir con la normativa vigente. | 33.33% |  | Revisados los soportes allegados a la Dirección, se evidencio informe con corte abril, validando avance del 33% | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Dic
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública | Un (1) Informe de seguimiento y cumplimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional elaborado | Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad Gestión TIC | [12 empty] | No aplica para este período |  |  | Actividad con fecha de compromiso para el tercer cuatrimestre 2026, validación que se realizara en su respectivo informe | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Abr; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
|  |  | Total actividades |  | CRONOGRAMA Ene: 6; CRONOGRAMA May: 10; CRONOGRAMA Sept: 9
[17 empty] | Total actividades | 25
[17 empty] | Actividades planificadas en el período | 6 |  |  |  | 10 |  |  | 9
[17 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 6
[17 empty] | Porcentaje | 24% |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[17 empty] | Acumulado | 24%

## 6. Iniciativas
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [13 empty] | Código: GDE-FR-063
Versión: 001
AÑO: | 2026
6. Iniciativas Adicionales
COMPONENTES / PRODUCTO / RESULTADO / ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | Avances Periodo 1 | % Avance periodo 1 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1ER CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 2 | % Avance periodo 2 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 2DO CUATRIMESTRE 2025 | Avances Periodo 3 | % Avance periodo 3 | CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 3ER CUATRIMESTRE 2025
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
6.1. Gestión preventiva de conflicto de interés | 6.1.1 | Implementar mecanismos preventivos frente a potenciales conflictos de intereses. | Realizar dos sensibilizaciones sobre conflictos de interés de manera anual, y por cualquier medio, que permitan prevenir su ocurrencia. | Sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para el periodo | bar: CRONOGRAMA May; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 6.1.2 | Llevar a cabo el seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones. | Difundir el canal de comunicación interna para recibir los impedimentos o recusaciones y denuncias sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al Código de Integridad. | Canal de comunicación interna difundido con los grupos de interés. | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para el periodo | bar: CRONOGRAMA Jun; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
6.2. Integridad y Ética Pública | 6.2.1 | Socializar el procedimiento para el trámite del Conflicto de Interés. | Socializar por cualquier medio el procedimiento para el trámite de conflicto de interés | Protocedimiento socializado | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para el periodo | bar: CRONOGRAMA May; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 6.2.2 | Fortalecer los conocimientos en integridad y etica publica en materia de contratación en la Secretaría General y Dirección Jurídica | Realizar el curso "TRANSPARENCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA" https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2616 | Certificado del curso | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para el periodo | bar: CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 6.2.3 |  | Realizar el curso "RUTA DEL COMPRADOR PÚBLICO “PARA UNA CONTRATACIÓN EFECTIVA”. https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2754 | Certificado del curso | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para el periodo | bar: CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
| 6.2.4 | Fortalecer las capacidades de los lideres en materia de supervisión de contratos | Realizar el curso "TRANSPARENCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA" https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/mod/page/view.php?id=2616 | Certificado del curso | Secretaría General Dirección Jurídica | [12 empty] | No aplica para el periodo | bar: CRONOGRAMA Jul; CRONOGRAMA Sept to CRONOGRAMA Dic
|  |  | Total actividades |  |  | CRONOGRAMA Ene: 0; CRONOGRAMA May: 6; CRONOGRAMA Sept: 2
[18 empty] | Total actividades | 8
[18 empty] | Actividades planificadas en el período | 0 |  |  | 6 |  |  | 2
[18 empty] | Actividades ejecutadas en el período | 0
[18 empty] | Porcentaje | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[18 empty] | Acumulado | 0%

## Control de cambios (hidden)
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | #REF!
#REF!
AÑO: | 2024
No | Fecha | Cambio | versión Final